## 总表
松阳县各责任单位重点建设项目投资计划完成情况表
投资单位：万元
序号 | 责任单位 | 项目个数 | 2021年计划投资 | 2021年实际完成投资 | 完成年度计划进度（%）
合 计 |  | 42 | 384872 | 381928 | 99.2351
1 | 水利局 | 3 | 23928 | 23928 | 100
2 | 农业农村局 | 2 | 17740 | 23240 | 131.0034
3 | 自然资源和规划局 | 1 | 26500 | 28050 | 105.8491
4 | 集聚区管委会 | 9 | 77500 | 74211 | 95.7561
5 | 交通局 | 2 | 50000 | 51807 | 103.614
6 | 建设局 | 12 | 82970 | 78762 | 94.9283
7 | 文广旅体局 | 5 | 21000 | 20830 | 99.1905
8 | 铁办 | 1 | 25000 | 25500 | 102
9 | 供电公司 | 1 | 9500 | 9500 | 100
10 | 教育局 | 3 | 17734 | 17734 | 100
11 | 卫生健康局 | 2 | 25000 | 20366 | 81.464
12 | 水投公司 | 1 | 8000 | 8000 | 100

## 重点新开工项目
2021年县重点新开工建设项目投资计划完成情况
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总指挥 | 建设规模及建设内容 | 计划总投资 | 投资计划 |  |  | 形象进度 |  |  | 综合评价
[6 empty] | 年度计划投资 | 实际完成投资 | 完成年度计划（%） | 年度主要建设内容及工程形象进度计划 | 全年实际完成形象 | 进度评估
1 | 2021年土地整治 | 自然资源和规划局 | 刘金理 | 垦造耕地2500亩，其中水田1500亩，旱地1000亩；旱改水500亩，建设用地复垦300亩 | 26500 | 26500 | 28050 | 105.8491 | 完工 | 开展涉林垦造耕地项目整改。建设用地复垦验收308亩 | 正常
2 | 江北灌区续建配套与节水改造项目 | 水利局 | 叶海霞 | 改建引水渠道6公里，防渗加固干、支渠16公里，渠顶巡查道路改建，沿山20公里干渠进行疏浚及截洪排洪设施改造 | 10800 | 4000 | 4000 | 100 | 6月开工。完成改建渠道3公里，渠顶巡查道路改及疏浚8公里，改建水闸8座 | 完成改建渠道3公里，渠顶巡查道路改及疏浚8公里，改建水闸8座 | 正常
3 | 2021年配电网改造建设工程 | 供电公司 | 常务副县长 | 新建及改造35千伏线路21.8公里，10千伏线路176公里，新增及增容10千伏配电台区75个，容量约17400千伏安 | 9500 | 9500 | 9500 | 100 | 完工 | 完工 | 正常
4 | 城乡垃圾资源化利用处置项目 | 建设局 | 雷剑锋 | 处置中心用地面积11987平方米，建设面积4500平方米；建设古市、斋坛、玉岩、大东坝、象溪垃圾中转站 | 11825 | 8000 | 6000 | 75 | 4月开工，主体完工 | 处置中心厂房主体结顶，古市、斋坛中转站改造施工 | 略滞后
5 | 古市供水区域管网改造和应急指挥调度中心工程 | 建设局 | 叶向东 | 新建供水进村管道18.3千米、配水管网183千米、加压泵站2座和应急供水调度指挥系统、智慧水务平台 | 11178 | 3000 | 4320 | 144 | 3月开工。建设应急指挥调度中心，新建进村主管道、配水管网15千米。铺设村内供水管道 | 完成进村主管安装18千米，村内支管153千米。建成2座加压泵站 | 正常
6 | 育英小学 | 教育局 | 杨水文 | 总用地面积75亩，小学新建48个班，在校生2160人，建筑面积40000平方米 | 19500 | 5000 | 5000 | 100 | 9月开工，完成教学楼基础 | 基础施工 | 正常
7 | 人民医院改扩建项目 | 卫生健康局 | 周鸿飞 | 设置床位400张，总建筑面积51073平方米 | 30500 | 15000 | 10106 | 67.3733 | 5月开工，完成地下室及一层主体工程施工 | 改建部分施工完成。扩建部分主楼二层主体施工 | 略滞后
8 | 浙江科马摩擦材料有限公司技改项目 | 集聚区管委会 | 张继森 | 用地面积90亩，新建年产1200万套新能源盘式刹车片、500万台套纸基摩擦片、3000吨T2环保无溶剂新型离合器摩擦片、2500吨高强度抗拉耐磨复合纱线项目 | 29000 | 5000 | 6337 | 126.74 | 3月开工，部分厂房完工 | 1号厂房主体完成，2号厂房完成一层结构，3、4号厂房基础施工，综合楼地下室施工 | 正常
9 | 浙江新创泰业不锈钢有限公司年产12万吨不锈钢管项目 | 集聚区管委会 | 诸跃波 | 用地面积177.8亩，总建筑面积198429平方米，建设年产12万吨不锈钢管及制品生产线 | 59746 | 15000 | 15049 | 100.3267 | 3月开工，主体厂房完工 | 1-4号厂房施工 | 正常
10 | 浙江华威门业有限公司技改项目 | 集聚区管委会 | 卢丁方 | 新增用地面积127亩 | 30000 | 5000 | 10117 | 202.34 | 3月开工，部分厂房完工 | A、B、C厂房施工 | 正常
11 | 浙江云中马股份有限公司新增年产4.5万吨革基坯布生产线项目 | 集聚区管委会 | 毛胜法 | 项目总新增用地面积187.67亩，其中一期用地127.55亩；二期项用地60.12亩 | 50000 | 5000 | 6584 | 131.68 | 6月开工，厂房施工 | 1-3号厂房施工 | 正常
12 | 宝丰钢业集团有限公司不锈钢智能化产业园项目 | 集聚区管委会 | 纪忠民 | 用地面积268.8亩，新建30-40条智能自动化生产线 | 50000 | 12000 | 10000 | 83.3333 | 7月开工，厂房施工 | 盘管车间、制管车间、酸洗车间施工 | 正常
合 计 |  |  |  |  | 338549 | 113000 | 115063 | 101.8257
说明：“绿灯”表示进度达到计划目标，“黄灯”表示进度与计划有一定差距，“红灯”表示进度已经滞后。

## 重点续建项目
2021年县重点续建项目投资计划完成情况表
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总指挥 | 建设规模及建设内容 | 计划总投资 | 投资计划 |  |  | 2020年止累计完成投资 | 自开工以来累计完成投资 | 完成总投资计划（%） | 形象进度 |  |  | 综合评价
[6 empty] | 年度计划投资 | 实际完成投资 | 完成年度计划（%） |  |  |  | 年度主要建设内容及工程形象进度计划 | 全年实际完成形象 | 进度评估
1 | 衢丽铁路松阳段 | 铁办 | 廖卫民 | 衢丽铁路松阳段全长24.1公里 | 320000 | 25000 | 25500 | 102 | 0 | 25500 | 7.9688 | 松阳段全线开工建设 | 先行开工段活源斜井掘进约1230米；完成坟墓迁移和土地征收协议签订，房屋征收协议签约98.59%。项目用地已获省政府批复 | 正常
2 | 松阴溪干流综合治理工程 | 水利局 | 杨水文 | 综合治理河道长60.5公里 | 25054 | 4000 | 4000 | 100 | 11000 | 15000 | 59.8707 | 西屏段主体工程完工，古市段施工 | 项目基本完工 | 正常
3 | 黄南水库工程 | 水利局 | 徐为民 | 新建中型水库1座，总库容9196万立方米，配套电站2座，总装机1.64万千瓦 | 180671 | 15928 | 15928 | 100 | 164743 | 180671 | 100 | 8月份工程完工验收 | 项目完工 | 正常
4 | 仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段工程（西竹玉公路） | 交通运输局 | 廖宝云 | 二级公路，主线全长约37.36公里，其中新建段长约34.71公里，同步建设小竹溪连接线约0.35公里 | 154000 | 30000 | 30091 | 100.3033 | 37068 | 67159 | 43.6097 | 实施路基、路面、桥梁、隧道等工程 | 第一合同段:路基工程完成92%,桥梁工程完成95%，隧道工程完成96%。第二合同段：全线开工，呈田1#、2#、3#隧道、八旦隧道、丁坑口隧道贯通，路基工程完成68%，隧道工程完成43% | 正常
5 | 235国道松阳段改建工程 | 交通运输局 | 阙晓明 | 二级公路，路线全长31.515公里 | 127806 | 20000 | 21716 | 108.58 | 11971 | 33687 | 26.3579 | 实施路基、路面、桥梁、隧道等工程 | 路基施工。继续推进房屋腾空拆除、坟墓迁移、杆线迁移等工作 | 正常
6 | 瓦窑头区块改造安置房建设项目 | 建设局 | 涂扬 | 总用地面积85406.5平方米，总建筑面积177098平方米，安置用房873套 | 70205 | 26050 | 26050 | 100 | 44155 | 70205 | 100 | 10月完工 | 项目完工 | 正常
7 | 城区截污纳管雨污分流工程 | 建设局 | 周永龙 | 铺设污水管总长70.98千米，雨水管总长87.36千米，给水管总长31.27千米，电力通信管网总长48.05千米 | 42069 | 16000 | 9857 | 61.6063 | 18240 | 28097 | 66.7879 | 12月完工 | 16个小区完成改造施工。人民大街、环城西路、长松路等11条道路雨污分流改造施工 | 滞后
8 | 老旧小区改造 | 建设局 | 潘永水 | 县城城北、城西、城东、古城、城南五个社区的37个老旧小区（宿舍）基础设施改造、老城片区内公共服务功能配套改造和古城改造提升三部分 | 45000 | 10000 | 10828 | 108.28 | 5974 | 16802 | 37.3378 | 改造6个老旧小区，39个房改房 | 金田小区完成外立面改造，白云小区、望松岭小区、屏南小区、慧明东区、紫荆村、紫荆二区等6个老旧小区改造施工 | 正常
9 | 江南东路道路及景观工程 | 建设局 | 林伟 | 城市支干路，道路全长1799.33米，红线宽14-27.5米 | 9690 | 4995 | 4995 | 100 | 4695 | 9690 | 100 | 12月份完工 | 项目基本完工 | 正常
10 | 北山大道拓宽改造工程 | 建设局 | 潘永水 | 城市主干道，总用地面积51282.34平方米，道路红线宽30米，全长1355.84米 | 8000 | 3825 | 3825 | 100 | 4175 | 8000 | 100 | 7月完工 | 项目完工 | 正常
11 | 要津南路延伸段道路工程 | 建设局 | 温小运 | 城市次干道，用地面积88596.34平方米，道路全长1880米，标准红线宽26.5米，其中下穿龙丽温高速公路段道路红线宽39.6米 | 16400 | 8000 | 8000 | 100 | 5000 | 13000 | 79.2683 | 完成道路水稳层铺设，侧平石安装 | 市政部分:西竹玉公路一期至双童山景区段沥青路面铺设；下穿高速部分：施工进场 | 略滞后
12 | 松阳县县域供水一体化管网工程（象溪、大东坝、裕溪、板桥片） | 建设局、水利局 | 黄德慧 | 铺设屏安东路至象溪镇、大东坝镇、裕溪乡和板桥乡的供水主管道及进村主管道共98.2千米，新建10座加压泵站 | 9568 | 1500 | 1500 | 100 | 5000 | 6500 | 67.9348 | 新建裕溪乡主管网11公里，建设3座加压泵站。 | 裕溪乡进村主管道安装11公里，建设3座加压泵站。 | 正常
13 | 城市燃气管道建设工程 | 建设局 | 周永龙 | 建立城市门站一座，铺设中高压管线约63公里 | 10237 | 1600 | 3387 | 211.6875 | 4006 | 7393 | 72.2184 | 建成中压管线8公里 | 已建中压管线17.06公里 | 正常
14 | 职业中专迁建工程 | 教育局 | 汪 兴 | 建设规模75个班，在校生 3000人，总用地面积170亩，总建筑面积78898平方米 | 37035 | 5035 | 5035 | 100 | 32060 | 37035 | 100 | 8月份项目竣工 | 项目完工 | 正常
15 | 丽水学院松阳校区 | 教育局 | 温小运 | 总用地面积500亩，总建筑面积152705平方米。一期学校拟按36个班，1500人的高校办学规模建设，项目用地面积200亩，建筑面积59600平方米 | 33699 | 7699 | 7699 | 100 | 26000 | 33699 | 100 | 8月份项目竣工 | 项目基本完工 | 正常
16 | 县全民健身中心 | 文广旅体局 | 彭 敏 | 用地面积229.5亩，总建筑面积72101平方米，建设体育场、体育馆、游泳馆 | 59896 | 10000 | 10030 | 100.3 | 40769 | 50799 | 84.812 | 基本完成钢结构施工和室内装修，完成大部分室外附属工程 | 体育馆完成钢结构网架安装，游泳馆二次结构施工，体育场四层主体施工 | 正常
17 | 拯救老屋行动工程（二期） | 文广旅体局 | 叶伟兰 | 修缮松阳县范围内符合要求的老屋65幢 | 5000 | 1000 | 1300 | 130 | 3539 | 4839 | 96.78 | 启动30幢老屋修缮，完工24幢 | 完工24幢 | 正常
18 | 松阳县中医医院迁建工程 | 卫生健康局 | 刘金理 | 用地面积177亩，设置医疗总床位500张（含康复医疗床位200张），总建筑面积71560（含地下15000平方米） | 46660 | 10000 | 10260 | 102.6 | 7551 | 17811 | 38.1719 | 基本完成后勤楼及发热门诊楼主体工程施工，医疗综合楼完成地下室及一层主体施工 | 主体工程结顶 | 正常
19 | 县档案馆、现代农业服务中心、环境监控检测中心联合大厦 | 水投公司 | 黄德慧 | 总用地面积10404平方米，总建筑面积39300平方米 | 29422 | 8000 | 8000 | 100 | 4309 | 12309 | 41.836 | 完成主体工程的50% | 主体工程结顶 | 正常
20 | 智能装备产业项目 | 集聚区管委会 | 纪忠民 | 规划总用地面积580亩，总建筑面积68万平方米，主要建设汽摩配、智能装备制造生产线及附属配套设施 | 148264 | 18000 | 18012 | 100.0667 | 5680 | 23692 | 15.9796 | 部分厂房完工 | 1-16#幢厂房及综合楼结顶 | 正常
21 | 茶产业综合体 | 集聚区管委会 | 卢丁方 | 建设茶叶创新产业园、茶叶交易中心、物流中心、绿茶研究所、会展中心、茶未来馆、度假酒店、茶文化主题街等。用地面积约600亩，总建筑面积16万平方米 | 151877 | 10000 | 612 | 6.12 | 36742 | 37354 | 24.5949 | 完成工业地块开发建设，3#地块茶香酒店及茶香学院主体封顶，1#和2#地块完成7万平米主体封顶 | 项目处于停工状态 | 滞后
22 | 松阳-嘉兴松州飞地产业园 | 集聚区管委会 | 诸跃波 | 占地约58亩，新建厂房及配套用房60000平方米 | 20000 | 7500 | 7500 | 100 | 12500 | 20000 | 100 | 12月份完工 | 项目完工 | 正常
23 | 清露乡隐旅游度假区 | 文广旅体局 | 潘力平 | 主要建设包括双童山景区、马蹄泉环湖隐逸休闲区、清露乡隐文化园、景区配套游乐设施、清露乡隐小镇、田园观赏区等，总用地面积约2000亩 | 166000 | 6000 | 6000 | 100 | 47200 | 53200 | 32.0482 | 基本完成双童小镇与双童山酒店土建框架结构 | 双童小镇D区块、双童商业街装饰施工 | 正常
24 | 南山大健康文化园 | 文广旅体局 | 梅显云 | 项目总用地930亩，其中建设用地263亩，建筑总面积181955平方米.分二期建设 | 206855 | 2000 | 2500 | 125 | 1532 | 4032 | 1.9492 | 12月份基本完成项目一期土建工程 | 1号楼基本结顶，2-3号楼主体施工 | 正常
25 | 卯山森林康养项目 | 文广旅体局 | 彭 敏 | 项目总用地面积约180亩，建设用地面积约43亩 | 30000 | 2000 | 1000 | 50 | 345 | 1345 | 4.4833 | 12月基本完成仙人谷区块土建框架建设 | 仙人谷区块基础施工 | 滞后
26 | 筏铺小区四期 | 农业农村局、古市镇政府 | 江 山 | 用地面积53.88亩，总建筑面积84419平方米 | 24000 | 5000 | 10500 | 210 | 13500 | 24000 | 100 | 公寓楼主体工程完工，启动相关附属工程建设 | 项目完工 | 正常
27 | 年出栏10万头生猪标准化养殖示范项目 | 农业农村局 | 温小运 | 总用地面积123亩，总建筑面积12.1万平方米。建设年出栏10万头生猪生产线 | 27740 | 12740 | 12740 | 100 | 15000 | 27740 | 100 | 7月份完工并投产使用 | 项目完工 | 正常
合 计 |  |  |  |  | 2005148 | 271872 | 266865 | 98.1583 | 562754 | 829619 | 41.3745

## 重点预备项目
2021年县重点预备项目完成情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 项目总指挥 | 建设规模及建设内容 | 计划总投资 | 形象进度 |  |  | 综合评价 |  | 备注
[6 empty] | 全年计划完成形象 | 全年实际完成形象 | 进度评估 |  | 存在问题
1 | 赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程 | 集聚区管委会 | 卢丁方 | 近期开发面积为4.36平方公里 | 104059 | 完成前期工作，争取开工 | 子项目不锈钢示范区（近期）第一阶段工程开工建设 | 正常
2 | 长虹中路道路改造工程（太平坊路至环城西路段） | 建设局 | 黄德慧 | 道路、给排水工程等。道路全长约1.8公里，道路宽32米。 | 19663 | 完成前期工作，争取开工 | 完成初步设计编制，红线调整 | 滞后
3 | 江南社区 | 建设局 | 潘永水 | 规划单元总面积约78公顷，实施单元面积约21公顷。总建筑面积约656500平方米，其中地上建筑面积约463500平方米，地下建筑面积约193000平方米 | 500000 | 完成前期工作，争取开工 | 完成全过程咨询服务机构和项目合作方招标。实施方案初稿编制完成、省市评审中 | 正常
合 计 |  |  |  |  | 623722
Note on E5: PC: 近期开发面积为4.36平方公里，建设内容包括：①横三路以北道路和横支六路（纵一路与纵二路之间段）工程：包括道路工程，给排水工程和电力工程、路灯、路牌等，道路面积约23465㎡，总投资3400万元，2021年计划投资3100万。②垃圾中转站工程：总投资500万元，2021计划年投资约300万元。③不锈钢示范区（近期）场地平整和水渠工程。总投资15689.87万，2021年计划投资4706万。④其他临时工程。2021年计划投资200万。

## 重大前期项目
2021年县重大前期项目计划完成情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 计划建设起止年限 | 建设规模及主要建设内容 | 计划总投资 | 2021年前期工作内容及计划目标 | 全年实际完成情况 | 进度评价 | 存在问题 | 备注
1 | 高端不锈钢管科创中心 | 经济商务局 | 2022-2028 | 用地1500亩，建筑面积37万平方米。主要建设不锈钢管集散、会展、科创（研发）中心及博物馆等 | 166000 | 完成可研编制 | 完成规划方案初稿编制及审查。项目拟并入浙西南公铁物流中心项目一同实施 |  | 根据松阳县污水处理厂清洁排放技术改造项目方案，从集约用地、加快工程进度考虑，需拆除现有办公楼、食堂和传达室，涉及到国有资产处置问题 | 根据松阳县污水处理厂清洁排放技术改造项目方案，从集约用地、加快工程进度考虑，需拆除现有办公楼、食堂和传达室，涉及到国有资产处置问题
2 | 松阳县赤寿生态工业区块二期工程 | 集聚区管委会 | 2022-2028 | 近期开发面积为2.4平方公里 | 150000 | 完成可研编制 | 完成可研编制，开展控规编制 |  | 范围内涉及两所老桥，因道路拓宽，是否予以保留 | 范围内涉及两所老桥，因道路拓宽，未确定是否予以保留
3 | 南环路拓宽改造工程（万通大道至站前大道段） | 建设局 | 2022-2023 | 长约2500米，道路红线宽约40米，局部25米 | 18000 | 完成初步设计审批 | 初步设计编制，涉及国土空间规划调整 |  | 最终方案未确定 | 最终方案未确定
4 | 东环大桥及接线道路工程 | 建设局 | 2022-2023 | 道路全长约2.5千米，道路宽40米 | 32000 | 完成可研审批 | 红线调整
5 | 屏安东路（西段遗留部分）工程 | 建设局 | 2023-2025 | 道路全长约1.2千米，道路宽32米 | 15000 | 完成可研审批 | 项建书编制
6 | S222（原50省道）松阳雅溪口至裕溪段公路改建工程 | 交通局 | 2022-2025 | 路线全长19.5千米，按双向四车道一级公路标准规划设计，设计速度80千米/小时，路基宽24.5米 | 207000 | 完成可研审批 | 项目涉及国道调整，前期工作暂缓
7 | 235国道松阳至武义段改建工程 | 交通局 | 2022-2026 | 起点位于松阳和武义交界处的坞应坑，终点在邵山脚与G235国道松阳段改建工程（一期）相连，路线全长约8.5千米 | 100000 | 完成可研审查 | 基本完成工可编制
8 | 奉化至庆元公路松阳板桥至靖居口段改建工程 | 交通局 | 2022-2026 | 路线全长15.722km，采用双向二车道二级公路标准，设计速度为60km/h，路基宽度为10m | 100000 | 完成可研审查 | 开展工可编制及内部审查
9 | 千年古城·耀眼明珠 | 古市镇 | 2021-2025 | 改造区块用地面积约4.5万平方米 | 70000 | 完成可研审批 | 子项目“松阳县古市镇千年古城复兴绿色发展项目”完成可研批复 |  | 规划方案未确定 | 规划方案未确定
10 | 河头文旅综合体项目 | 文广旅体局 | 2022-2024 | 项目规划面积约90亩，主要建设主题民宿、露营基地、生态餐厅、皮划艇运动项目、文创小集等 | 15000 | 完成施工图设计编制 | 规划方案调整，对接国土空间规划
11 | 浙江中唐集团有限公司文旅综合体项目 | 文广旅体局 | 2022-2025 | 待定 | 165000 | 完成规划方案编制 | 完成规划方案编制
12 | 望松安置小区 | 集聚区管委会 | 2022-2025 | 用地面积100亩 | 27000 | 完成方案编制 | 与中冶签订投资合作意向书
13 | 祖代原种猪场建设项目 | 农业农村局 | 待定 | 计划用地130亩 | 10000 | 完成方案编制 | 企业投资意向低，前期工作暂缓
14 | 桐榔康养文旅项目配套工程 | 板桥乡 | 2023-2025 | 建设旅客服务中心、地下停车场、游步道、旅游厕所，提升改造农村公路3公里，提升改造乡村文化休闲活动场 | 8500 | 完成规划方案编制 | 完成规划方案编制及审查
15 | 抽水蓄能工程 | 水利局 | 待定 | 装机容量1200MW | 720000 | 编制预可研 | 完成预可研报告审查
16 | 古市新水厂工程 | 建设局 | 待定 | 新建古市新水厂，一期规模4万吨/日，总规模8万吨/日 | 16000 | 前期研究 | 开展可研报告编制
17 | 城市第二污水处理厂 | 建设局 | 2022-2024 | 用地面积101.35亩，规模预测12万立方米/日，一期规模6万立方米/日 | 38128 | 完成初步设计审批 | 完成可研审批
18 | 浙西南公铁物流中心 | 发改局（铁办） | 待定 | 用地面积1500亩 | 100000 | 完成规划方案编制 | 完成概念性规划研究方案编制
19 | 风力发电 | 发改局 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 不作评价
20 | 育英社区 | 建设局 | 待定 | 用地315亩。建筑面积27万平方米 | 200000 | 完成项目备案 | 项目取消 | 不作评价
21 | 松阳县小港综合治理工程（二期） | 水利局 | 2022-2024 | 综合治理河道22千米 | 14000 | 完成初步设计审批 | 完成初步设计审批
22 | 松阳县松古平原水系综合治理工程 | 水利局 | 2022-2026 | 综合整治松阴溪流域干支流河道（水系）78千米，新建隧洞、沟渠等 | 135000 | 完成可研审批及部分子项目初步设计编制 | 完成可研审批，开展子项目水系连通工程初步设计编制
23 | 松阳县上四都水库 | 水利局 | 2022-2026 | 总库容约235万立方米 | 20000 | 完成可研审批 | 完成可研审批

## 独立市重点项目 (hidden)
2016年独立市重点项目投资计划表
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 建设规模和内容 | 计划总投资 | 2015年止完成投资 | 2016年计划
[6 empty] | 投资额 | 主要建设内容及工程形象进度
1 | 松阳县江南东路延伸段道路及排水工程 | 建设局 | 城市次干道，道路工程全长297米，宽度24米；雨水渠工程全长1724米 | 7098 |  | 7098 | 完工
2 | 松阳县国宇大厦 | 建设局 | 总用地面积4812.96平方米，总建筑面积16460.67平方米 | 7633 |  | 5000 | 主体工程基本完工
3 | 松阳县预涂感光胶印版材（CTP版）生产线项目 | 集聚区 | 生产线3条，年产CTP2300万平方米。项目用地面积54.86亩，总建筑面积45885平方米 | 14224 | 11224 | 3000 | 设备安装，进入试运行
4 | 松阳县年产26万台（套）输配电、电缆附件、避雷器、智能开关生产线项目 | 集聚区 | 新建年产26万台（套）输配电、电缆附件、避雷器、智能开关生产线1条。项目总用地面积27945平方米，总建筑面积30322.5平方米 | 8500 | 701 | 6800 | 厂房主体基本完工

## 过渡表 (hidden)
| 新开工计划投资 | 新开工实际投资 | 续建计划投资 | 续建实际投资 | 计划投资 | 实际投资
水利局 | #REF! | 4000 | #REF! | 19928 | #REF! | 23928
农业农村局 | #REF! | 0 | #REF! | 23240 | #REF! | 23240
自然资源和规划局 | #REF! | 28050 | #REF! | 0 | #REF! | 28050
集聚区管委会 | #REF! | 48087 | #REF! | 26124 | #REF! | 74211
交通局 | #REF! | 0 | #REF! | 51807 | #REF! | 51807
建设局 | #REF! | 10320 | #REF! | 68442 | #REF! | 78762
文广游体局 | #REF! | 0 | #REF! | 20830 | #REF! | 20830
铁办 | #REF! | 0 | #REF! | 25500 | #REF! | 25500
供电公司 | #REF! | 9500 | #REF! | 0 | #REF! | 9500
教育局 | #REF! | 5000 | #REF! | 12734 | #REF! | 17734
卫生健康局 | #REF! | 10106 | #REF! | 10260 | #REF! | 20366
水投公司 | #REF! | 0 | #REF! | 8000 | #REF! | 8000