## 总表
松阳县各责任单位完成重点建设项目投资计划完成进度表（1-7月）
投资单位：万元
序号 | 责任单位 | 项目个数 | 2022年计划投资 | 1-7月计划投资 | 1-7月实际完成投资 | 完成年度计划进度（%） | 1-7月计划完成率（%）
合 计 |  | 54 | 503591 | 175820 | 204267 | 40.5621 | 116.1796
1 | 水利局 | 6 | 36400 | 12200 | 17360 | 47.6923 | 142.2951
2 | 自然资源和规划局 | 1 | 22690 | 11000 | 11295 | 49.7796 | 102.6818
3 | 开发区管委会 | 16 | 124500 | 46500 | 57911 | 46.5149 | 124.5398
4 | 交通局 | 2 | 55000 | 31400 | 30120 | 54.7636 | 95.9236
5 | 建设局 | 13 | 142965 | 22270 | 18495 | 12.9367 | 83.0489
6 | 文广旅体局 | 7 | 25836 | 12350 | 18400 | 71.2185 | 148.9879
7 | 铁办 | 2 | 40000 | 16000 | 16096 | 40.24 | 100.6
8 | 发改局 | 1 | 15000 | 6200 | 11500 | 76.6667 | 185.4839
9 | 教育局 | 2 | 16000 | 5100 | 7000 | 43.75 | 137.2549
10 | 卫生健康局 | 3 | 17200 | 8100 | 11390 | 66.2209 | 140.6173
11 | 水投公司 | 1 | 8000 | 4700 | 4700 | 58.75 | 100

## 重点新开工项目
2022年1-7月县重点新开工建设项目进度表
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总指挥 | 建设规模及建设内容 | 计划总投资 | 投资计划 |  | 1－7月实际完成投资 | 计划完成情况（%） |  | 形象进度 |  | 综合评价
[6 empty] | 2022年计划投资 | 1－7月计划投资 |  | 完成年度计划 | 完成1－7月计划 | 年度主要建设内容及工程形象进度计划 | 本月止实际完成形象
1 | 2022年全域土地整治和生态修复项目 | 自然资源和规划局 | 张尚军 | 垦造耕地项目1500亩（水田1000亩，旱地500亩），旱改水项目500亩，建设用地复垦200亩 | 22690 | 22690 | 11000 | 11295 | 49.7796 | 102.6818 | 1月开工，12月完工 | 垦造耕地384亩,建设用地复垦536亩（23个垦造耕地项目立项面积约1165亩，7个旱改水项目立项面积约118亩）
2 | 江南社区 | 建设局 | 梁海刚 | 实施面积约29.22公顷，总用地面积22.85万平方米，总建筑面积41.49万平方米，新建安置房、人才公寓、邻里中心、商办公寓楼、瓦窑遗址公园、滨溪生态公园等 | 425700 | 100000 | 0 | 未开工 | 0 | 0 | 6月完成拆迁，9月开工，土方开挖 | 实施方案完成省级备案，推进房屋征迁工作
3 | 第二污水处理厂工程 | 建设局 | 杨健勇 | 新增用地约75亩，总建筑面积13271平方米，总规模12万立方米/天，一期工程6万立方米/天 | 38128 | 9520 | 0 | 未开工 | 0 | 0 | 9月开工 | 完成初步设计审批和环评审批,完成用地规划许可办理,EPC招标公示
4 | 国家传统村落公园核心区绿色发展示范项目 | 建设局 | 杨健勇 | 包括拯救老屋、古道修复提升、智慧乡村建设、农村生活污水提升、环境综合整治、古村复兴、传统村落门户、游客中转服务中心及停车场、乡村旅游（民宿）产业发展、精品农业基地创建和农村饮用水提升等项目 | 43100 | 4356 | 1856 | 1900 | 43.618 | 102.3707 | 1月开工 | 三都乡：29个子项目全部完成招投标，完成报账约165万元；四都乡18个项目还有1个项目未完成招投标，完成报账687万元
5 | 赤寿生态工业区块二期第一阶段基础设施工程 | 开发区管委会 | 徐文杰 | 近期规划开发用地约3500亩，建设内容包括道路、桥梁、给排水、强弱电、消防、挡墙、智能监控等基础设施工程 | 115000 | 26000 | 1000 | 1120 | 4.3077 | 112 | 6月开工，完成大部分土地征收，启动土石方平整 | 先行区块场地平整
6 | 年产10万台智能全地形车、电动车及轻量化配件项目 | 开发区管委会 | 黄德慧 | 总用地100亩，一期用地60亩，建设双机器人弧焊工作站及钣金、涂装、整车装配生产线等，二期用地40亩，建设整车装配线 | 21861 | 6000 | 2600 | 2620 | 43.6667 | 100.7692 | 新增用地部分3月底开工，全年计划完成厂房、综合楼主体工程，部分设备进厂，完成总工程量的60% | 租赁耶米玛车间设备安装调试;新建区块暂不投资
7 | 浙江新鑫冷链设备制造有限公司年产1800只冷链不锈钢罐式集装箱项目 | 开发区管委会 | 纪忠民 | 总用地约46.71亩，总建筑面积约2.39万平方米，主要建设厂房、风雨堆场、压缩机房等 | 12000 | 5000 | 1700 | 1785 | 35.7 | 105 | 3月开工，厂房主体基本完工 | 厂房钢结构施工；综合楼地下室基础施工
8 | 浙江牧行工贸有限公司年产200万套户外休闲家具项目 | 开发区管委会 | 刘坚强 | 总用地约50亩，总建筑面积61269平方米，新建年产200万套户外休闲家具生产线 | 10800 | 2000 | 800 | 2500 | 125 | 312.5 | 1月开工，基本完成厂房主体 | 厂房结构施工；办公楼结顶
9 | 浙江润丰能源集团有限公司新能源电力电子产品智能制造产业项目（一期） | 开发区管委会 | 刘金理 | 总用地46.77亩，分两期实施，其中一期项目投资1亿元，用地26.78亩，新建8条光伏逆变器和1条储能逆变器生产线 | 17500 | 2000 | 800 | 852 | 42.6 | 106.5 | 4月开工，厂房主体施工 | 完成临时围挡
10 | 浙江万鸿汽车零部件有限公司年产250万套汽车制动器衬片生产线项目 | 开发区管委会 | 陈忠华 | 总用地40.78亩，年产250万套汽车制动器衬片生产线 | 12000 | 6000 | 1100 | 2100 | 35 | 190.9091 | 5月开工，完成厂房主体结构 | 厂房一层结构施工，办公楼完成基础浇筑
11 | 瓦窑文旅综合体 | 文广旅体局 | 梁海刚 | 总用地55亩（其中新建建筑建设用地面积约13亩，保留建筑建设用地面积约42亩），总建筑面积约33463平方米，主要建设集遗址公园、影视创作工坊、松阴市集、精品民宿度假酒店四大区块功能为一体的文旅综合体 | 41592 | 5000 | 1400 | 2323 | 46.46 | 165.9286 | 3月开工，完成建设用地挂牌出让和国有资产转让，启动项目建设 | 新建区块基础施工；保留建筑区块8栋混凝土结构浇筑
12 | “松阳水网”—松古平原水系综合治理工程 | 水利局 | 徐为民 | 总用地185.55亩，综合治理河道78公里，新建引调水隧洞（管线）52公里 | 286593 | 20000 | 7200 | 11020 | 55.1 | 153.0556 | 3月开工水系连通部分。新建及改建隧洞6公里，河道治理3.5km | 跨松阴溪顶管段始发井灌注桩基施工，十三都源河道治理基础浇筑。庄门源河道治理（五木村段）完成表土剥离；横山地块完成临建设施
13 | 四都流域农田生态修复和提升工程 | 水利局 | 温小运 | 新建水库1座，总库容 278.2万立方米，水库规模为小（1）型 | 19150 | 5000 | 0 | 未开工 | 0 | 0 | 8月开工 | 完成可研审批，完成初步设计编制,完成全过程工程服务招标。土地报批组件中
14 | 小港综合治理工程（二期） | 水利局 | 温小运 | 综合治理河道22.81千米，其中新建堤防5.27千米、护岸2.83千米、滨水绿道24.01千米、堰坝6座、桥梁4座，堤防加高加固4.43千米，改造堰坝8座，景观节点8处 | 17547 | 3400 | 1900 | 2040 | 60 | 107.3684 | 2月开工，综合整治河道10公里 | 上滩、洋坑埠头、二滩坝、牛角圩、西山段等基础开挖及挡墙砌筑
15 | 古市医院医养中心项目 | 卫生健康局 | 温小运 | 总用地10亩，总建筑面积13800平方米，设置医养床位200床 | 10500 | 1200 | 0 | 未开工 | 0 | 0 | 9月开工 | 完成初步设计审批，完成建设工程规划许可办理，发布施工监理招标公告
16 | 职业中等专业学校产教融合中心大楼 | 教育局 | 彭 敏 | 总用地面积7458.4平方米，总建筑面积20980平方米，主要建设产教融合中心大楼及附属设施 | 16000 | 6000 | 800 | 900 | 15 | 112.5 | 7月开工，完成二层主体框架 | 开工建设，基础开挖
合 计 |  |  |  |  | 1110161 | 224166 | 32156 | 40455 | 18.0469 | 125.8086
说明：“绿灯”表示进度达到计划目标，“黄灯”表示进度与计划有一定差距，“红灯”表示进度已经滞后。

## 重点续建项目
2022年1-7月县重点续建项目进度表
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总指挥 | 建设规模及建设内容 | 计划总投资 | 投资计划 |  | 1－7月实际完成投资 | 计划完成情况（%） |  | 2021年止累计完成投资 | 自开工以来累计完成投资 | 完成总投资计划（%） | 形象进度 |  | 综合评价
[6 empty] | 2022年计划投资 | 1－7月计划投资 |  | 完成年度计划 | 完成1－7月计划 |  |  |  | 年度主要建设内容及工程形象进度计划 | 本月止实际完成形象
1 | 衢丽铁路（松阳至丽水）松阳段 | 铁办 | 张尚军 | 衢丽铁路松阳段全长24.1千米 | 320000 | 40000 | 16000 | 16096 | 40.24 | 100.6 | 20000 | 36096 | 11.28 | 实施路基、桥梁、隧道施工 | 活源斜井正洞掘进约1000米;二标东坞特大桥、清路特大桥桩基施工，杨山、松阴、头杆岭等隧道口、施工便道施工
2 | 仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段工程（西竹玉公路） | 交通运输局 | 廖宝云 | 二级公路，主线全长约37.36千米，其中新建段长约34.71千米，同步建设小竹溪连接线约0.35千米 | 154010 | 25000 | 14400 | 14087 | 56.348 | 97.8264 | 67159 | 81246 | 52.7537 | 实施路基、路面、桥梁、隧道等工程 | 第一合同段：路基工程（不含市政拼宽段）完成99.8%；路面工程完成65.5 %；桥梁完成99.2%；市口隧道完成99.90%；第二合同段：路基工程完成79%；桥梁完成75.5%，隧道工程完成68%，竹源隧道掘进约248米,周岭根隧道、黄埠坞隧道全面施工
3 | 235国道松阳段改建工程 | 交通运输局 | 潘永水 | 二级公路，路线全长31.5千米 | 127487 | 30000 | 17000 | 16033 | 53.4433 | 94.3118 | 33687 | 49720 | 39.0001 | 实施路基、路面、桥梁、隧道等工程 | 一标周坌互通A匝道桥墩柱施工；二标牛角圩1号大桥盖梁施工，西山隧道洞身开挖约129米；三标石仓隧道洞身开挖，大阳岭隧道进洞开挖，天堂坑大桥桩基施工
4 | 智能装备制造产业项目 | 开发区管委会 | 陈建广 | 规划用地580亩，一期用地119.5亩，主要建设16幢厂房及1幢办公物业综合楼；二期用地153亩，主要建设16幢厂房、6幢宿舍楼及1幢综合楼 | 148264 | 14000 | 6500 | 7560 | 54 | 116.3077 | 23000 | 30560 | 20.6119 | 一期一阶段所有厂房建成，二阶段117.38亩16幢厂房启动施工建设 | 一期1-16号楼、综合楼竣工；二期厂房基础、主体施工
5 | 宝丰钢业集团有限公司不锈钢智能化产业园项目 | 开发区管委会 | 徐为民 | 用地面积283.8亩，总建筑面积约30万平方米，建设车间4幢、办公楼、仓库等 | 50000 | 8000 | 4800 | 5100 | 63.75 | 106.25 | 10000 | 15100 | 30.2 | 部分车间试生产，办公楼结顶，部分附属设施完工 | 盘管车间试生产；制管车间设备安装。厂区管道、道路施工
6 | 浙江云中马股份有限公司新增年产5.0万吨革基坯布生产线项目 | 开发区管委会 | 毛胜法 | 项目新增用地82.3亩，建筑面积约6.5万平方米，新建3幢车间 | 50000 | 8000 | 5300 | 5700 | 71.25 | 107.5472 | 7650 | 13350 | 26.7 | 完成部分建设并试生产 | 厂房基本完工，门窗框安装及内外墙粉刷
7 | 浙江新创泰业不锈钢有限公司年产12万吨不锈钢管项目 | 开发区管委会 | 诸跃波 | 总用地178亩，总建筑面积约10.2万平方米，形成年产12万吨不锈钢管及制品生产能力 | 35000 | 15000 | 7300 | 9000 | 60 | 123.2877 | 15049 | 24049 | 68.7114 | 基本建成投产 | 4幢厂房完工，设备安装。综合楼外墙粉刷，部分车间试生产
8 | 浙江华威门业有限公司高端智能门窗项目 | 开发区管委会 | 廖宝云 | 总用地127亩，总建筑面积约20.8万平方米，主要建设年产20万樘高端装甲门、5000樘智能车库门、2万平方米铝艺制品等生产线 | 26000 | 10000 | 5000 | 6700 | 67 | 134 | 10117 | 16817 | 64.6808 | 基本完成厂房主体 | A、B、C厂房完工，试生产；综合楼、宿舍楼主体施工；部分设备进场安装
9 | 浙江瓯江实业有限公司年产207万件（套）汽车配件与2750万件（套）摩托车（电动车）配件生产线项目 | 开发区管委会 | 卢丁方 | 总用地100.4亩，建筑面积约9.4万平方米，主要建设生产车间、产品研发中心等 | 26000 | 6000 | 2200 | 3600 | 60 | 163.6364 | 1000 | 4600 | 17.6923 | 部分项目建设完成，并投产 | 一期厂房及综合楼室内装修；二期厂房钢结构施工，办公楼及宿舍楼结顶，室内装修
10 | 浙江科马摩擦材料有限公司产业园建设项目 | 开发区管委会 | 练 斌 | 用地面积90亩，建筑面积约9.2万平方米，主要建设生产车间、产品研发中心等 | 31000 | 12000 | 4900 | 6100 | 50.8333 | 124.4898 | 7000 | 13100 | 42.2581 | 车间试生产，办公楼、产品研发中心及附属设施结顶 | 1、2、4号厂房基本完工，外墙粉刷施工，综合楼、宿舍楼主体施工，研发楼基础施工
11 | 赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程 | 开发区管委会 | 徐文杰 | 近期开发面积为4.36平方公里 | 104059 | 4500 | 2500 | 3174 | 70.5333 | 126.96 | 8000 | 11174 | 10.7381 | CS-8-07、CS-8-08地块北侧道路及两条无名支路道路工程项目建设 | 基础道路、管网施工
12 | 南山大健康文化园 | 文广旅体局 | 林嘉栋 | 分二期建设，一期计划投资7600万元，主要建设康养社区服务中心（原中医文化养生村项目）；二期主要建设康养医院、国学院、禅文化园、滨水商业街、中草药种植园、香文化种植园等 | 206855 | 2000 | 1900 | 1908 | 95.4 | 100.4211 | 4032 | 5940 | 2.8716 | 一期基本完工 | 1-3号楼主体结顶，启动内部装饰工程，5号楼基础施工，4、6号楼主体施工
13 | 卯山森林康养项目 | 文广旅体局 | 林嘉栋 | 分二期建设。其中一期投资3亿元，规划建设用地43亩 | 168000 | 2000 | 750 | 988 | 49.4 | 131.7333 | 2000 | 2988 | 1.7786 | 基本完成一期仙人谷区块土建工程 | 地块一1-3号楼主体结顶，地块二主体结顶；地块三基础施工
14 | 清露乡隐旅游度假区 | 文广旅体局 | 林嘉栋 | 分二期建设。一期计划投资5.68亿元，主要建设双童山景区、酒店、商业街、双童小镇；二期主要建设研学拓展营地、双童小镇二期、商业街综合服务中心等 | 166000 | 5000 | 2700 | 5619 | 112.38 | 208.1111 | 50840 | 56459 | 34.0114 | 双童风情街基本完工，双童小镇和双童山酒店完成工程量50% | 双童小镇D区块基本完工，A、B区块主体施工；商业街装饰装修；双童山酒店施工图编制，宴会厅基础施工
15 | 全民健身中心 | 文广旅体局 | 林嘉栋 | 总用地229.5亩，总建筑面积72101平方米，建设体育场、体育馆、游泳馆等 | 61836 | 11836 | 5600 | 7562 | 63.8898 | 135.0357 | 50000 | 57562 | 93.0882 | 11月完工 | 体育场土建结顶，准备钢结构施工；体育馆屋面施工，启动室内装修施工；游泳馆完成钢结构安装
16 | 老旧小区改造 | 建设局 | 杨健勇 | 县城城北、城西、城东、古城、城南五个社区的37个老旧小区（宿舍）基础设施改造、老城片区内公共服务功能配套改造和古城改造提升三部分 | 45000 | 7300 | 3300 | 3300 | 45.2055 | 100 | 16800 | 20100 | 44.6667 | 12月完工 | 凌霄小区、教师新村、新华小区、金田小区、慧明小区。检察院宿舍、金田东区块改造等8个小区和3个房改房完工，白云小区、屏南小区、慧明东区等6个小区及县委宿舍等39个房改房主体工程已基本完成
17 | 要津南路延伸段道路工程 | 建设局 | 杨健勇 | 城市次干道，用地面积88596.34平方米，道路全长1880米，标准红线宽26.5米，其中下穿龙丽温高速公路段道路红线宽39.6米 | 16400 | 6100 | 4500 | 1920 | 31.4754 | 42.6667 | 10300 | 12220 | 74.5122 | 10月完工 | 完成约800米保通道路水稳施工
18 | 城乡垃圾资源化利用处置项目 | 建设局 | 杨健勇 | 处置中心用地面积11987平方米，建设面积4500平方米；建设古市、斋坛、玉岩、大东坝、象溪垃圾中转站 | 11576 | 6576 | 5640 | 3900 | 59.3066 | 69.1489 | 5000 | 8900 | 76.8832 | 8月完工 | 处置中心设备调试，室外道路平整。古市、斋坛中转站完成改造。玉岩中转站征地补偿安置公告，象溪中转站完成土地测量调查、入户核对，大东坝中转站确定初步红线图
19 | 古市供水区域管网改造和应急指挥调度中心工程 | 建设局 | 杨健勇 | 新建供水进村管道18.3千米、配水管网183千米、加压泵站2座和应急供水调度指挥系统、智慧水务平台 | 7194 | 1794 | 1394 | 1394 | 77.7035 | 100 | 5000 | 6394 | 88.8796 | 11月基本完工。古市供水区域管网改造工程完工，应急供水指挥调度中心完成管网探测、水表普查、基础数据收集和部分系统开发 | 古市供水区域管网改造工程完工；应急指挥调度中心启动招标程序
20 | 城市燃气管道建设工程 | 建设局 | 杨健勇 | 建立城市门站一座，铺设中高压管线约63公里 | 10237 | 1900 | 1180 | 1531 | 80.5789 | 129.7458 | 6670 | 8201 | 80.1114 | 完成中压管道8千米 | 完成中压管线6.49千米
21 | 城区截污纳管雨污分流工程 | 建设局 | 杨健勇 | 主城区范围内未进行雨污分流的主次干道、封闭小区、老旧小区、历史文化名城保护区等区域内部分给水、电力、电信管网的提升改造等 | 42069 | 4319 | 3600 | 3600 | 83.3526 | 100 | 29700 | 33300 | 79.1557 | 9月完工 | 小区部分已完工，环城西路、人民大街、长松路等改造施工
22 | 县域供水一体化管网工程（象溪、大东坝、裕溪、板桥片） | 建设局 | 杨健勇 | 铺设屏安东路至象溪镇、大东坝镇、裕溪乡和板桥乡的供水主管道及进村主管道共98.2千米，新建10座加压泵站 | 9568 | 1100 | 800 | 950 | 86.3636 | 118.75 | 6500 | 7450 | 77.8637 | 完成板桥片管道23.3千米，大东坝片开工建设 | 完成板桥片管道安装20千米
23 | 育英小学 | 教育局 | 彭 敏 | 总用地75亩，建筑面积40000平方米。小学新建48个班，在校生2160人 | 21682 | 10000 | 4300 | 6100 | 61 | 141.8605 | 5000 | 11100 | 51.1945 | 教学楼结顶 | 教学楼、宿舍楼、食堂、行政楼、报告厅等主体施工
24 | 江北灌区续建配套与节水改造项目（2021-2022） | 水利局 | 温小运 | 改建引水渠道6公里，防渗加固干、支渠16公里，渠顶巡查道路改建，沿山20公里干渠进行疏浚及截洪排洪设施改造 | 10198 | 4000 | 1800 | 2700 | 67.5 | 150 | 4000 | 6700 | 65.6992 | 11月基本完工（新改建渠道6km，渠顶改造10km，建立信息化物联感知系统、灌区信息管理服务平台等） | 后塘畈、梧桐源渠首闸站施工；观口堰闸站、庄门源便民水利站、山下阳隧洞、六都西干渠施工；四都渠首、五都源渡槽施工中。信息化标智慧运管平台同步开发
25 | 松阴溪流域水生态保护修复项目（一期） | 水利局 | 温小运 | 封育治理8001.14公顷，经济林地治理53.84公顷，排水沟8299米，沉砂池31座；护岸工程，新建护岸23342米；拦沙堰23座；村庄美化绿化4500平方米 | 11724 | 4000 | 1300 | 1600 | 40 | 123.0769 | 600 | 2200 | 18.7649 | 完成当年水土流失治理任务39平方公里 | 新兴、古市、裕溪项目区基础浇筑、护岸砌筑
26 | 档案馆、现代农业服务中心、环境监控检测中心联合大厦 | 水投公司 | 温小运 | 总用地面积10404平方米，总建筑面积39300平方米，主要建设综合档案馆、现代农业服务用房、环境监控检测用房等 | 29423 | 8000 | 4700 | 4700 | 58.75 | 100 | 12309 | 17009 | 57.8085 | 土建完工 | 完成主体结构，幕墙玻璃安装
27 | 中医医院迁建工程 | 卫生健康局 | 温小运 | 总用地177亩，总建筑面积71560（含地下15000平方米）。设置医疗总床位500张（含康复医疗床位200张） | 46942.22 | 10000 | 5000 | 6790 | 67.9 | 135.8 | 13270 | 20060 | 42.7334 | 土建工程全部完成，进入装饰装修阶段 | 主体结构验收，屋面、外墙粉刷施工，铝合金窗安装
28 | 人民医院改扩建项目 | 卫生健康局 | 温小运 | 总用地39.3亩，总建筑面积5.3万平方米，改造面积1万平方米，扩建新增床位400张，主要建设急诊综合楼和住院楼等 | 37000 | 6000 | 3100 | 4600 | 76.6667 | 148.3871 | 10106 | 14706 | 39.7459 | 土建工程基本完成，进入室内装饰施工 | 完成主楼9层、裙楼3层结构施工
29 | 整县推进分布式光伏试点项目 | 发改局 | 张尚军 | 总装机容量10万千瓦 | 45000 | 15000 | 6200 | 11500 | 76.6667 | 185.4839 | 10000 | 21500 | 47.7778 | 完成光伏并网3.5万千瓦 | 完成光伏并网2.16万千瓦
合 计 |  |  |  |  | 2018524.22 | 279425 | 143664 | 163812 | 58.6247 | 114.0244 | 444789 | 608601 | 30.1508
Note on E15: 李火华: 2022年建设内容包括：①不锈钢示范区近期第一阶段工程4080万元②垃圾中转站工程：总投资500万元。③不锈钢示范区中期工程3500万元。④新无名支七路道路工程420万元⑤其他土石方工程，2022年计划投资500万。

## 重点预备项目
2022年1-7月县重点预备项目进度表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 项目总指挥 | 建设规模及建设内容 | 计划总投资 | 形象进度 |  | 综合评价
[6 empty] | 全年计划完成形象 | 本月止实际完成形象
1 | 抽水蓄能电站 | 水利局 | 莫 靓 | 新增装机容量1200兆瓦，新增水库库容1008万立方米 | 820000 | 完后前期工作，力争开工 | 2021年11月完成预可研审查。目前已完成可研阶段三大专题审查，开展移民安置规划报告及环评、水保等可研其它专题编制、报批等工作
2 | 大木山农文旅融合示范区提升工程 | 文广旅体局 | 林嘉栋 | 对已建成未投用的大木山茶园综合服务中心部分区块、大木山茶文化体验中心、大木山自然学堂建筑进行综合改造利用以及大木山茶园基础配套提升 | 15000 | 完成前期工作，力争开工 | 完成可研报告审批
3 | 万通大道拓宽改造工程 | 建设局 | 杨健勇 | 北起S222省道，南至南环路转盘，长约4.6千米 | 30000 | 完成前期工作，力争开工建设 | 方案优化，项目建议书初稿编制
4 | 城市文化客厅 | 文广旅体局 | 林嘉栋 | 建设一座城市文化客厅及附属设施，总用地40.47亩，总建筑面积36000平方米 | 23300 | 完成前期工作，力争开工建设 | 完成项建书审批。项目暂缓实施申报专项债
5 | 长虹中路区块管网改造提升工程 | 建设局 | 杨健勇 | 项目规划总用地面积73554平方米，实施段长虹路全长1870米 | 19663 | 完成前期工作，力争开工建设 | 完成可研报告审批，完成初步设计编制
6 | 龙湖区块基础设施及配套项目 | 建设局 | 杨健勇 | 由金山路道路工程、商业中心及配套停车场、龙湖公园游步道三个子项目组成。其中，龙湖公园游步道总长度约1500米,漫步道宽度3米 | 10630 | 完成前期工作，力争开工建设 | 完成可研报告审批
7 | 马桥后区块改造项目 | 开发区管委会 | 潘永水 | 用地面积100亩 | 25000 | 完成前期工作，力争开工建设 | 方案调整
8 | 晟集科技有限公司智慧交通（松阳）产业园 | 开发区管委会 | 莫 靓 | 用地面积120亩 | 68000 | 完成前期工作，力争开工建设 | 已完成项目签约
9 | 衢丽铁路（衢州至松阳）松阳段 | 铁办 | 张尚军 | 新建双线铁路，松阳段长15.7千米 | 260000 | 完成前期工作，力争开工建设 | 完成社会风险评估备案和土地预审，开展初步设计内部审查,项目资金落实情况报省财政厅审查中
合 计 |  |  |  |  | 1271593

## 重大前期项目
2022年1-7月县重大前期项目进度完成表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 计划建设起止年限 | 建设规模及主要建设内容 | 计划总投资 | 2022年前期工作内容及计划目标 | 1-7月项目前期进展 | 进度评价
1 | 团结水库 | 水利局 | 2023-2027 | 新建小（1）型水库一座，总库容140万立方米 | 26700 | 完成可研审批 | 完成项建书批复和可研报告初稿编制。开展水资源论证和社会风险评估招标公示
2 | 新处水库 | 水利局 | 2027-2031 | 新建水库一座，集水面积48平方千米，最大坝高为98米，总库容3600万立方米，正常库容2752万立方米 | 100000 | 完成选址及规模论证专题研究评审 | 开展选址及规模论证专题研究，完成项目建议书招标文件编制
3 | 屏安东路（西段）二期工程 | 建设局 | 2023-2024 | 用地82.5亩，道路总长约1165米。新建道路、给排水、电力通信、燃气管道、景观绿化等工程 | 10000 | 完成初步设计审批 | 完成方案设计，编制项目建议书
4 | 第二水厂 | 建设局 | 2023-2025 | 用地108亩，新建4万立方米/天水厂一座，原水输水管道3.8千米，净水输水管道约2.9千米 | 20792 | 完成初步设计审批（视土地规划调整开展前期工作） | 完成项建书审批，完成可研编制
5 | 秀峰路（北段）道路工程 | 建设局 | 2023-2025 | 总用地面积约64000平方米，道路总长约1200米，道路红线宽40米，工程投资约9000万元。 | 10000 | 完成初步设计审批 | 方案优化，项目建议书初稿编制
6 | 双龙运动休闲旅游中心 | 文广旅体局 | 2023-2025 | 项目规划面积75亩，主要建设主题民宿、露营基地、生态餐厅、皮划艇运动项目、文创小集等 | 15000 | 完成项目方案审查报批和土地招拍挂前期工作 | 设计方案优化
7 | 卯山文化园项目 | 文广旅体局 | 2023-2027 | 主要建设以叶氏祖庙、寿圣观、通天宫、明善书院、等以文化公益项目为主要内容的卯山文化园 | 20000 | 完成项目方案审查报批和土地招拍挂前期工作 | 7月7日召开方案研商会，设计方案优化
8 | S222（原50省道）松阳雅溪口至裕溪段公路改建工程 | 交通运输局 | 2023-2026 | 路线全长19.5千米，按双向四车道一级公路标准规划设计，设计速度80千米/小时，路基宽24.5米 | 207000 | 完成工可审批，争取完成初设审批 | 提升国道已批复，项建书、工可文本、工可批复前置专题等前期工作开始重新编制报批
9 | 235国道松阳至武义段改建工程 | 交通运输局 | 2023-2026 | 路线全长约8.3千米，起点位于坞应坑隧道中，终点位于西屏街道邵山脚村，与235国道松阳段改建工程衔接 | 155000 | 完成预可研报告的审查及项目建议书的编制，争取完成工可审批 | 完成工可审查
10 | 奉化至庆元公路松阳板桥至靖居口段改建工程 | 交通运输局 | 2025-2028 | 路线全15.722千米，采用双向二车道二级公路标准，设计速度为60千米/小时，路基宽度为10m | 109250 | 线位优化，完善工可编制 | 完成项目建议书审批，开展工可编制及内部审查
11 | 义龙庆高速公路松阳段 | 交通运输局 | 2026-2030 | 丽水段起点接武义段牛头山隧道，终点接G25长深高速龙泉枢纽，路线全长约96千米，其中松阳段起点位于遂昌濂竹乡与松阳赤寿乡交界处，终点位于松阳县安民乡与龙泉市道太乡交界处，路线全长47千米 | 1200000 | 完成工可编制 | 完成线位论证审查和工可审查。丽水段取得项目补正告知书（项建书批复）,开展工可审批前置各项专题编制
12 | 浙西南公铁物流中心 | 交通运输局 | 待定 | 用地面积1500亩，建设铁路作业区、仓储物流区、城市配送区、公路港等内容 | 100000 | 开展可研编制 | 完成项目建议书审批、完成总体规划审查
13 | 松阳县赤寿生态工业区块二期第二阶段基础设施工程 | 开发区管委会 | 2025-2028 | 用地面积1500余亩，建设场地平整、挡墙、道路、供排水、给水、电力、燃气、监控等基础设施工程 | 100000 | 完成控制性详细规划批复，编制项目建议书 | 完成控制性详细规划编制
14 | 美丽石仓（未来乡村） | 大东坝镇 | 2022-2025 | 涉及农田5000余亩，打造石仓核心区，加速推进非粮化清理腾退，谋划配套建设团结水库和镇域资源项目的整合。 | 55000 | 完成可研编制 | 规划编制

## 独立市重点项目 (hidden)
2016年独立市重点项目投资计划表
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 建设规模和内容 | 计划总投资 | 2015年止完成投资 | 2016年计划
[6 empty] | 投资额 | 主要建设内容及工程形象进度
1 | 松阳县江南东路延伸段道路及排水工程 | 建设局 | 城市次干道，道路工程全长297米，宽度24米；雨水渠工程全长1724米 | 7098 |  | 7098 | 完工
2 | 松阳县国宇大厦 | 建设局 | 总用地面积4812.96平方米，总建筑面积16460.67平方米 | 7633 |  | 5000 | 主体工程基本完工
3 | 松阳县预涂感光胶印版材（CTP版）生产线项目 | 集聚区 | 生产线3条，年产CTP2300万平方米。项目用地面积54.86亩，总建筑面积45885平方米 | 14224 | 11224 | 3000 | 设备安装，进入试运行
4 | 松阳县年产26万台（套）输配电、电缆附件、避雷器、智能开关生产线项目 | 集聚区 | 新建年产26万台（套）输配电、电缆附件、避雷器、智能开关生产线1条。项目总用地面积27945平方米，总建筑面积30322.5平方米 | 8500 | 701 | 6800 | 厂房主体基本完工

## 过渡表 (hidden)
| 新开工计划投资 | 新开工实际投资 | 续建计划投资 | 续建实际投资 | 计划投资 | 实际投资
水利局 | 9100 | 13060 | 3100 | 4300 | 12200 | 17360
自然资源和规划局 | 11000 | 11295 | 0 | 0 | 11000 | 11295
开发区管委会 | 8000 | 10977 | 38500 | 46934 | 46500 | 57911
交通局 | 0 | 0 | 31400 | 30120 | 31400 | 30120
建设局 | 1856 | 1900 | 20414 | 16595 | 22270 | 18495
文广旅体局 | 1400 | 2323 | 10950 | 16077 | 12350 | 18400
铁办 | 0 | 0 | 16000 | 16096 | 16000 | 16096
发改局 | 0 | 0 | 6200 | 11500 | 6200 | 11500
教育局 | 800 | 900 | 4300 | 6100 | 5100 | 7000
卫生健康局 | 0 | 0 | 8100 | 11390 | 8100 | 11390
水投公司 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700