## 总表
2023年各单位重点建设项目投资计划完成进度表（1-12月）(形象进度投资)
投资单位：万元
序号 | 责任单位 | 项目个数 | 2023年计划投资 | 1-12月计划投资 | 1-12实际完成投资 | 完成年度计划进度（%） | 1-12月计划完成率（%）
合 计 |  | 58 | 600000 | 600000 | 605922 | 100.987 | 100.987
1 | 水利局 | 6 | 121650 | 121650 | 124233 | 102.1233 | 102.1233
2 | 自然资源和规划局 | 1 | 16000 | 16000 | 16500 | 103.125 | 103.125
3 | 开发区 | 20 | 157000 | 165000 | 157204 | 100.1299 | 95.2752
4 | 交通运输局 | 7 | 61000 | 61000 | 67497 | 110.6508 | 110.6508
5 | 建设局 | 8 | 106300 | 106300 | 80522 | 75.7498 | 75.7498
6 | 文广旅体局 | 3 | 20000 | 20000 | 24800 | 124 | 124
7 | 发改局（铁办） | 2 | 55000 | 55000 | 73725 | 134.0455 | 134.0455
8 | 农业农村局 | 1 | 3000 | 3000 | 3098 | 103.2667 | 103.2667
9 | 教育局 | 3 | 18680 | 18680 | 18680 | 100 | 100
10 | 卫健局 | 4 | 22500 | 22500 | 25863 | 114.9467 | 114.9467
11 | 国投集团 | 1 | 12000 | 12000 | 13800 | 115 | 115
12 | 望松街道 | 1
13 | 新兴镇 | 1

## 重点新开工项目
2023年1-12月县重点新开工项目进度表
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总指挥 | 建设规模及建设内容 | 计划总投资 | 投资计划 |  | 1－12月实际完成投资 | 计划完成情况（%） |  | 形象进度 |  | 进度 评价 | 存在问题
[6 empty] | 2023年计划投资 | 1－12月计划投资 |  | 完成年度计划 | 完成1－12月计划 | 年度主要建设内容及工程形象进度计划 | 本月止实际完成形象
1 | 抽水蓄能电站项目 | ★水利局 抽蓄指挥部 | 莫靓 | 设计总装机容量为1400兆瓦，年计划发电量约14亿千瓦时。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成 | 882000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 100 | 完成征地移民，主体工程10月前开工 | 黄下至红车徐农村道路已成验收；何山头至源坑村道路提升改造工程（上库进场交通主线道路）已完成道路铺设，进厂交通洞累计开挖46%、地下厂房中导洞进尺64% | 正常 | 遗留1户房屋未征收拆除，库区土地未完成报批
2 | 衢丽铁路(衢州至松阳)松阳段 | ★发改局铁路指挥部 | 梁海刚 | 正线全长94.822公里，松阳段长约16.2公里，双线、速度目标值200公里/小时，预留进一步提速条件 | 300000 | 10000 | 10000 | 16083 | 160.83 | 160.83 | 基本完成征迁政策处理，年内控制性工程开工建设 | 完成施工招标、征地和房屋征迁协议签订，土地报批中 | 正常 | ，
3 | 上上德盛集团“未来工厂”项目 | 开发区管委会 | 梁海刚 | 总用地395亩，总建筑面积约47万平方米，新建厂房，建设年产12.5万吨不锈钢制品生产线 | 100000 | 12000 | 12000 | 12400 | 103.3333 | 103.3333 | 2月开工，完成一期一阶段厂房主体80% | 3月开工。完成1#厂房屋顶彩钢瓦铺设，2#厂房钢结构安装60%，综合楼基础开挖 | 正常
4 | 马桥后区块改造项目 | 开发区管委会 | 潘永水 | 总用地111.11亩，总建筑面积约为70000平方米，建标准厂房和公共服务公寓楼、配套商业等 | 70140 | 25000 | 25000 | 700 | 2.8 | 2.8 | 3月完成政策处理，9月开工 | 10月永宁路及西侧道路工程开工建设，其中管道铺设50%，桥梁基础建设中。标准厂房地块土地已完成招拍。 | 滞后
5 | 丽水纤纳新能源年产300MW钙钛矿晶硅叠层组件项目 | 开发区管委会 | 叶向东 | 总用地20.86亩，总建筑面积16868平方米，建设一幢厂房、一幢综合楼，建设年产300MW钙钛矿晶硅叠层组件生产线 | 26970 | 3000 | 3000 | 3080 | 102.6667 | 102.6667 | 2月开工，完成厂房主体结构70% | 完成厂房建设，部分设备已预定 | 正常
6 | 浙江晶宇MEMS产品传感器模组华东基地项目 | 开发区管委会 | 梅显云 | 总用地19.896亩，总建筑面积22913平方米，建设一幢厂房、一幢综合楼，形成月产4000万套雾化传感器模组生产能力 | 22000 | 4000 | 4000 | 2635 | 65.875 | 65.875 | 1月开工，完成厂房主体结构，办公楼主体结构70% | 项目停工 | 滞后 | 基金投资工作洽谈中，投资方暂停施工
7 | 聚隆特材（浙江）有限公司年产3万吨高端换热管项目 | 开发区管委会 | 张继森 | 总用地70亩，总建筑面积41100平方米，建设一幢厂房、一幢综合楼，建设年产25000吨不锈钢换热器管及5000吨不锈钢焊接换热器管生产线 | 18550 | 3000 | 3000 | 7000 | 233.3333 | 233.3333 | 3月开工，完成厂房主体结构 | 2月开工，完成厂房主体建设，内外墙粉刷中，部分设备安装 | 正常
8 | 浙江新创银隆特种钢管有限公司年产2.3万吨高端无缝管、管件项目 | 开发区管委会 | 黄德慧 | 总用地69.56亩，总建筑面积42874平方米，建设一幢厂房、一幢综合楼，建设年产2.3万吨精密/高端无缝管和管件生产线 | 15900 | 3000 | 3000 | 6000 | 200 | 200 | 3月开工，完成厂房主体结构 | 3月开工。完成宿舍楼及厂房主体结构完成，部分设备进场 | 正常
9 | 义龙庆高速公路松阳段 | 交通运输局 | 梁海刚 | 路线全长43.6千米，采用双向四车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。松阳段起点位于遂昌濂竹乡与松阳赤寿乡交界处，终点位于松阳县安民乡与龙泉市道太乡交界处 | 1020000 | 1000 | 1000 | 未开工 | 0 | 0 | 计划11月开工 | 取得初设批复，完成施工开标、地征收分户测量，启动先行用地申报 | 滞后
10 | 仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段抽蓄影响改线工程 | 交通运输局 | 潘永水 | 总用地约73亩，主线长6.7千米，采用双向两车道二级公路技术标准，路基宽度10米，路面宽度8.5米，设计车速60千米/小时 | 56274 | 10000 | 10000 | 10124 | 101.24 | 101.24 | 3月开工，完成总工程量的17% | 5月开工。土方开挖、挡墙、桩基、隧道施工 | 正常
11 | 丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路(龙下至源口段) | 交通运输局 | 潘永水 | 全长约7.55千米，采用双向四车道一级公路技术标准设计，路基宽度24.5米，设计速度80公里/小时 | 30800 | 5000 | 5000 | 3800 | 76 | 76 | 8月开工，完成总工程量的15% | 6月开工。路基土方开挖、填筑，桥梁桩基施工等，约完成总工程量的12% | 略滞后 | 涉及（无证）茶厂3处和养殖场1处政策处理未完成
12 | 田园文化创意园项目 | 建设局 | 杨健勇 | 总用地93.57亩，建筑面积71794平方米。对原田园文化创意园项目进行公寓楼装修、部分楼层改造及室外配套附属、绿化等建设 | 14410 | 5000 | 5000 | 2800 | 56 | 56 | 完成公寓装修及改建部分的30%工程量 | 完成工程总量的25% | 略滞后
13 | 资源化循环利用项目 | 建设局 | 杨健勇 | 总用地约105亩，总建筑面积35464平方米，主要建设建筑垃圾处理系统、渣土预处理系统、固废能源动力站、陶粒生产系统、烟气净化系统和可再生资源分拣系统等 | 49013 | 15300 | 15300 | 450 | 2.9412 | 2.9412 | 8月开工，完成总工程量的10% | 完成项目备案，完成EPC+O施工招标，先导工程土方开挖施工中 | 滞后 | 涉及古市镇坟墓迁移等部分政策处理尚未完成
14 | 万通大道拓宽改造工程 | 建设局 | 杨健勇 | 城市主干道，全长4.6千米，宽40米 | 33000 | 7000 | 7000 | 2500 | 35.7143 | 35.7143 | 9月先行开工松阴溪以南段,完成松阴溪以南段20%管道埋设 | 1.完成一期（S222省道至鹿鸣路段）东侧道路雨水管网50%；2.完成二期招投标工作 | 略滞后
15 | 江滨西路及辅道、体育场路工程 | 建设局 | 杨健勇 | 总用地82.5亩。江滨西路及辅道东起松州大桥口，西至万通大道，全长3.1千米，宽16米（老城段7米）；体育场路北至白露岭路，南至江滨西路，全长约530米，宽8米 | 10000 | 2000 | 2000 | 未开工 | 0 | 0 | 3月开工原师范地块南侧部分，11月实施体育场路部分 | 完成施工招标 | 略滞后
16 | 妇幼保健服务中心项目 | 卫健局 | 林嘉栋 | 总用地14.8亩，总建筑面积约23692平方米，新建妇幼中心大楼、疾控中心大楼、实验室及配套设施 | 19193 | 3500 | 3500 | 3970 | 113.4286 | 113.4286 | 7月开工，完成基础施工 | 6月开工。完成基础及施工，妇幼楼完成3层主体结构、疾控楼完成2层主体结构施工 | 正常
17 | 南城实验小学 | 教育局 | 彭 敏 | 总用地约54.78亩，建筑面积31658方米，建设教学楼、风雨操场及食堂、综合楼、田径场以及附属工程等 | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 9月开工,完成基础浇筑 | 9月开工。1#教学楼二层主体框架浇筑，2#教学楼和风雨操场一层主体框架浇筑，地下室基础土方开挖完成。 | 正常 | 地块内遗留2户房屋未腾空拆除，影响项目二期供地、全面开工及施工安全
18 | 2023年土地整治项目 | 自然资源和规划局 | 章哲 | 实施垦造耕地1500亩（其中：水田1000亩、旱地500亩）；建设用地复垦500亩 | 16000 | 16000 | 16000 | 16500 | 103.125 | 103.125 | 实施垦造耕地1500亩（其中：水田1000亩、旱地500亩）；建设用地复垦500亩 | 已完成垦造耕地2406亩，完成建设用地复垦333亩 | 正常
19 | 农产品冷链物流中心 | 农业农村局 | 章哲 | 规划用地约40亩，建筑面积4万平方米，新建农产品交易市场，冷库、仓库、电商直播楼物业楼和农产品加工楼、室外配套工程等 | 13862 | 3000 | 3000 | 3098 | 103.2667 | 103.2667 | 6月开工,完成冷库建设 | 主体建筑已结顶，二次结构施工，签订设备采购合同，设备进场 | 略滞后
20 | 团结水库 | 水利局 | 张尚军 | 总用地138亩，新建小（1）型水库一座，总库容140万立方米 | 20343 | 1000 | 1000 | 未开工 | 0 | 0 | 计划11月开工 | 完成初设审批，施工图预算编制完成。完成征地公示 | 滞后 | 水资源论证未完成，影响前期推进
合 计 |  |  |  |  | 2736455 | 194800 | 194800 | 157140 | 80.6674 | 80.6674

## 重点续建项目
2023年1-12月县重点续建项目进度表
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 总指挥 | 建设规模及建设内容 | 计划总投资 | 投资计划 |  | 1－12月实际完成投资 | 计划完成情况（%） |  | 2022年止累计完成投资 | 自开工以来累计完成投资 | 完成总投资计划（%） | 形象进度 |  | 进度 评价 | 存在问题
[6 empty] | 2023年计划投资 | 1－12月计划投资 |  | 完成年度计划 | 完成1－12月计划 |  |  |  | 年度主要建设内容及工程形象进度计划 | 本月止实际完成形象
1 | 衢丽铁路(松阳至丽水)松阳段 | ★发改局 铁路指挥部 | 梁海刚 | 正线全长65.303公里，松阳段长24.108公里，双线、速度目标值200公里/小时 | 335400 | 45000 | 45000 | 57642 | 128.0933 | 128.0933 | 65500 | 123142 | 36.715 | 累计完成隧道、桥梁、路基总工程量的70% | 枫树岭隧道累计掘进约4870米。头杆岭隧道、松阴隧道、郑弄口隧道全隧贯通，清路特大桥等6座桥梁共完成37孔现浇梁浇筑，完成隧道、桥梁、路基工程量的70%左右。 | 正常
2 | “松阳水网”-松古平原水系综合治理工程 | 水利局 | 徐为民 | 总用地约185亩，新建输水线路44.32公里，新建消能电站一座；综合治理河道70.09公里，新建改建堰坝58座；新建分洪隧洞8.2公里，扩建改建小（一）型水库2座，新建排涝闸泵站2座 | 286600 | 47000 | 47000 | 49968 | 106.3149 | 106.3149 | 20000 | 69968 | 24.4131 | 完成水系连通隧洞4公里、压力管道3公里；综合治理河道17公里；分洪隧洞3公里；黄坑源、小西湖排涝闸泵站动工建设，完成总工程量的23% | 一期工程：各段埋管、顶管工程管道安装中。各段隧洞施工中。二期工程：各段箱涵、河道施工中。三期工程：黄坑源、横山分洪洞进洞施工。 | 正常
3 | 四都流域农田生态修复与提升工程 | 水利局 | 张尚军 | 总用地约430亩，新建小（二）型上四都水库，总库容45万立方米，配套输水管道约9公里，修复和改善流域农田生态系统面积0.3万余亩；扩建四都源水库；设置生态流量泄放设施1处，新建库尾湿地22.5亩，河道生态化治理1公里 | 28245 | 7000 | 7000 | 7105 | 101.5 | 101.5 | 5000 | 12105 | 42.8571 | 完成土地报批，治理河道1公里，启动上四都水库大坝、下四都水库主坝及副坝施工 | 基本完成河道治理1公里，上库：坝基开挖； 下库：副坝主体填筑中 | 正常 | 水库右岸延伸段政策处理未完成
4 | 小港综合治理工程（二期） | 水利局 | 张尚军 | 综合治理河道22.81千米，其中新建堤防5.27千米，新建护岸2.83千米，新建堰坝6座，景观节点8处等 | 17547 | 4150 | 4150 | 4154 | 100.0964 | 100.0964 | 4772 | 8926 | 50.8691 | 完成河道治理7公里 | 完成河道治理7公里 | 正常
5 | 松阴溪流域水生态保护修复项目（一期） | 水利局 | 张尚军 | 治理水土流失治理面积约80.55平方千米，主要建设内容包括封育治理、经济林地治理、护岸、拦沙堰、村庄绿化美化工程等 | 11724 | 2500 | 2500 | 3006 | 120.24 | 120.24 | 4500 | 7506 | 64.0225 | 治理水土流失30.78平方公里 | 叶村松山段护岸基本完成，大东坝下宅、横樟段、玉岩交塘、洋坑、西岩坑、排居口、道惠口和白沙岗护岸挡墙砌筑；西屏街道西坌挡墙砌筑。 | 正常
6 | 江南社区 | 建设局 | 梁海刚 | 实施面积约450亩，总用地342.75亩，总建筑面积41.49万平方米，新建安置房、人才公寓、邻里中心、商办公寓楼、瓦窑遗址公园、滨溪生态公园等 | 237200 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 100 | 37000 | 92000 | 38.7858 | 滨江公园停车场完成；市政道路中粒式沥青混凝土完成（面层细沥青交工前完成）；安置房1-13号楼主体封顶 | 滨河公园：完工；安置房1-13#楼主体结构施工，主体结构完成93%。 | 正常
7 | 第二污水处理厂工程 | 建设局 | 杨健勇 | 总用地101亩，总建筑面积13271平方米，总规模12万立方米/天，其中一期新建1座规模6万立方米/日污水处理厂 | 41793 | 13000 | 13000 | 13600 | 104.6154 | 104.6154 | 9500 | 23100 | 55.2724 | 完成土建工程55% | 完成土建工程70%，设备预埋 | 正常
8 | 长虹中路区块管网改造提升工程 | 建设局 | 杨健勇 | 规划用地110亩，一期用地面积88.54亩，实施路线全长1970米。主要建设内容包括道路、给排水、电力通信、交安、燃气管道、天网、绿化等 | 15800 | 5000 | 5000 | 5400 | 108 | 108 | 2000 | 7400 | 46.8354 | 完成90%工程量 | 完成工程总量的78% | 略滞后 | 望松岭段、西屏交警中队西侧停车场遗留政策处理问题影响施工
9 | 龙湖区块基础设施及配套项目 | 建设局 | 杨健勇 | 总用地96亩，主要建设金山路道路及配套工程、城北邻里中心、龙湖公园配套等 | 15705 | 4000 | 4000 | 772 | 19.3 | 19.3 | 1000 | 1772 | 11.283 | 金山路一期施工，二期开工，完成配套道路的50%工程量，9月底前实施公园及附属配套部分，11月底实施停车场及配套用房 | 金山路一期（育英路段及吴苏君段）:级配碎石铺设施工完成；金山路二期（吴苏君至育英路段）:完成定标，签订施工合同，准备办理施工许可 | 滞后
10 | 赤寿生态工业区块二期第一阶段项目 | 开发区管委会 | 徐文杰 | 规划用地3292亩，建设内容包括道路、桥梁、给排水、强弱电、消防、挡墙、智能监控等基础设施工程 | 210268 | 16000 | 16000 | 16600 | 103.75 | 103.75 | 400 | 17000 | 8.0849 | 场地平整工程（矿地综合利用项目）2月实施，完成30% | 场平工程施工,矿山基建道路施工基本完成；开始爆破工程 | 略滞后 | 矿山安全许可证未完成办理
11 | 经济开发区配套设施项目（一期） | 开发区管委会 | 徐文杰 | 总用地608.36亩，总建筑面积669048平方米，主要建设科创孵化中心、茶香小镇服务中心、邻里中心、生活配套服务区、不锈钢材仓储物流（贸易）中心、双创产业园一期、马桥后区块改造等 | 126000 | 20000 | 20000 | 14000 | 70 | 70 | 4500 | 18500 | 14.6825 | 启动双创产业园二期项目、协作路邻里中心等；完成赤寿不锈钢材仓储物流中心、双创产业园一期项目建设和凤山路邻里中心主体施工等 | 双创产业园一期基本完成建设，二期厂房、公寓楼等主体结构施工；赤寿不锈钢仓储物流贸易中心完工投用；凤山路邻里中心主体结构施工，协作路邻里中心6#楼工程基础施工 | 略滞后
12 | 赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程 | 开发区管委会 | 徐文杰 | 近期开发6540亩，规划区块的场地整理、电力、给排水等基础设施建设 | 104059 | 8000 | 8000 | 7200 | 90 | 90 | 12500 | 19700 | 18.9316 | 不锈钢示范区中期工程基本完成；垃圾中转站开工建设,赤寿一期附属工程提升改造完工；其他临时工程完工 | 不锈钢示范区（近期）第二阶段工程完成建设，三期路基施工；提升工程一期完成70% | 略滞后
13 | 智能装备产业项目 | 开发区管委会 | 陈建广 | 用地约360.53亩（一期119.53亩，二期154亩，三期87亩）其中，一期建设16幢厂房及1幢办公物业综合楼，二期建设16幢厂房、宿舍楼、一幢综合服务中心等，三期建设5幢生产车间、2幢办公楼等 | 148264 | 8000 | 8000 | 16800 | 210 | 210 | 34000 | 50800 | 34.2632 | 二期16幢厂房8月完工 | 二期16幢厂房完工，综合楼和四幢宿舍楼主体结构验收；三期3-1厂房和宿舍楼结顶，3-3厂房和宿舍楼主体结构完成50% | 正常
14 | 宝丰钢业集团有限公司年产14万吨不锈钢钢管建设项目 | 开发区管委会 | 徐为民 | 总用地283.8亩，总建筑面积约171161平方米，主要建设盘管车间、制管车间、检测车间、仓库、办公楼等，形成年产14万吨（80000吨不锈钢无缝管+60000吨不锈钢焊接管）不锈钢钢管产品生产能力 | 72000 | 5000 | 5000 | 7700 | 154 | 154 | 18000 | 25700 | 35.6944 | 完成盘管车间和制管车间，设备安装并投产，完成一栋宿舍楼主体结构 | 盘管车间和制管车间完工。宿舍楼基本完成建设，大管车间基础完成 | 正常
15 | 浙江新创泰业不锈钢有限公司年产12万吨不锈钢管项目 | 开发区管委会 | 诸跃波 | 总用地177.8亩，总建筑面积102615平方米，新建厂房，形成年产12万吨不锈钢管及制品生产能力 | 59746 | 3000 | 3000 | 6539 | 217.9667 | 217.9667 | 33650 | 40189 | 67.2664 | 8月完工 | 完工 | 正常
16 | 浙江云中马股份有限公司年产5万吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目 | 开发区管委会 | 毛胜法 | 总用地82.3亩，总建筑面积65542平方米，主要建设厂房等，形成年产50000吨高性能革基布坯布的生产能力 | 49000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 100 | 16150 | 32150 | 65.6122 | 完成厂房建设，设备安装，10月试生产 | 完工 | 正常
17 | 浙江华威门业有限公司高端智能门窗项目 | 开发区管委会 | 杨水文 | 总用地127.6亩，总建筑面积208504平方米，新建3幢厂房及综合楼、宿舍楼等，建设年产20万樘高端装甲门、5000樘智能车库门、2万平方米铝艺制品等生产线 | 43227 | 7000 | 7000 | 7500 | 107.1429 | 107.1429 | 24117 | 31617 | 73.1418 | 9月完工 | 完工 | 正常
18 | 浙江科马摩擦材料有限公司产业园建设项目 | 开发区管委会 | 练 斌 | 总用地90亩，总建筑面积约94749平方米，新建3幢厂房和综合楼等，建设3500吨T2环保型无溶剂油离合器摩擦材料生产能力、高强度抗拉耐磨复合纱线智能化整合项目生产线 | 31000 | 4000 | 4000 | 4600 | 115 | 115 | 19000 | 23600 | 76.129 | 建设完成开始试生产 | 完工 | 正常
19 | 浙江瓯江实业有限公司年产207万件（套）汽车配件与2750万件（套）摩托车（电动车）配件生产线项目 | 开发区管委会 | 卢丁方 | 总用地100.4亩，建筑面积约9.4万平方米，主要建设生产车间、办公楼、宿舍楼等，一期36亩，二期64亩，建设年产207万件（套）与2750万件（套）摩托车（电动车）配件生产线 | 26000 | 10000 | 10000 | 8000 | 80 | 80 | 7000 | 15000 | 57.6923 | 一期：6月投产；二期：11月试生产 | 完工 | 正常
20 | 万鸿汽车配件科技园 | 开发区管委会 | 叶伟兰 | 总用地40.79亩，总建筑面积101597平方米，新建厂房，建设年产250万套汽车制动器衬片生产线 | 17960 | 5000 | 5000 | 8650 | 173 | 173 | 6500 | 15150 | 84.3541 | 10月完工 | 完工 | 正常
21 | 浙江牧行工贸有限公司年产200万套户外休闲家具生产线项目 | 开发区管委会 | 刘坚强 | 总用地50亩，总建筑面积61269平方米，建设4幢厂房及办公楼，形成年产200万套户外休闲家具生产能力 | 13200 | 3000 | 3000 | 3000 | 100 | 100 | 5400 | 8400 | 63.6364 | 6月完工 | 1#厂房、综合楼完工，试生产；2、3#厂房完成建设，试生产；4#厂房二层建设 | 滞后
22 | 浙江新鑫冷链设备制造有限公司年产1800只冷链不锈钢罐式集装箱项目 | 开发区管委会 | 纪忠民 | 总用地46.71亩，总建筑面积7.6万平方米，主要建设一幢厂房和综合楼，建设年产1800只冷链不锈钢罐式集装箱生产线 | 12000 | 6000 | 6000 | 6500 | 108.3333 | 108.3333 | 5600 | 12100 | 100.8333 | 9月完工 | 完工 | 正常
23 | 日风电气（松阳）有限公司新能源电力电子产品智能制造产业项目（一期） | 开发区管委会 | 刘金理 | 总用地26.78亩，总建筑面积36441平方米，主要建设研发厂房、宿舍楼、附属建筑等，主要制造的电力电子产品为光伏逆变器 | 11686 | 4000 | 4000 | 2300 | 57.5 | 57.5 | 0 | 2300 | 19.6817 | 完成厂房主体结构80% | 2#厂房、宿舍楼结顶，窗户安装；1号厂房准备启动建设 | 滞后 | 1#厂房尚未动工
24 | 仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段工程 | 交通运输局 | 廖宝云 | 总用地1374亩，主线全长37.36千米，其中新建段长约34.71千米，同步建设小竹溪连接线约0.35千米。按二级公路标准建设，设计时速60千米/小时 | 154010 | 15000 | 15000 | 21991 | 146.6067 | 146.6067 | 92407 | 114398 | 74.2796 | 实施路基、路面、桥梁、隧道等工程，完成总工程量的90% | 总体完成形象进度90%。第一合同段：5月8日交工验收;第二合同段：隧道、桥梁、路基浇筑施工 | 正常
25 | 235国道松阳段改建工程 | 交通运输局 | 潘永水 | 总用地1350亩，全长31.22千米.其中起点至港口段（约 11.47千米，含S222省道利用段4.78千米）采用双向四车道一级公路标准，设计速度 80千米/小时，其余路段采用二级公路标准，设计时速60千米/小时 | 127487 | 30000 | 30000 | 31582 | 105.2733 | 105.2733 | 63760 | 95342 | 74.7857 | 实施路基、桥梁、隧道等工程，完成总工程量的70% | 总体形象进度完成74%。路基已基本成型，一标段路面试验段施工，二标全线路面工程施工；桥梁结构、桥面施工，西山隧道、牛角圩隧道、石仓隧道顺利贯通 | 正常
26 | 清露乡隐旅游度假区 | 文广旅体局 | 林嘉栋 | 规划用地2000亩，建设用地500亩，总建筑面积43.7万平方米，主要建设双童山景区、风情商业街、双童度假小镇、马蹄泉环湖隐逸休闲区、清露乡隐文化园等 | 166000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 100 | 59840 | 67840 | 40.8675 | 双童小镇A、B区块土建完工；完成双童山酒店土建的40% | 双童小镇A区块扫尾工程，双童小镇B区块、商业街、宴会厅完工；双童山酒店基础施工 | 正常 | 双童山酒店进展偏慢（项目土地合并、方案变更等事宜需进一步协调解决）
27 | 瓦窑文旅项目 | 文广旅体局 | 梁海刚 | 总用地55亩（其中新建建筑建设用地面积约13亩，保留建筑建设用地面积约42亩），总建筑面积约33463平方米，主要建设集遗址公园、影视创作工坊、松阴市集、精品民宿度假酒店四大区块功能为一体的文旅综合体 | 54135 | 12000 | 12000 | 16800 | 140 | 140 | 7500 | 24300 | 44.8878 | 新建区块土建完工，主体装饰工程完成60%；保留建筑区块修建完工，装饰工程基本完工 | 新建区块主体外墙施工；保留建筑区块完成30栋建筑主体。 | 正常
28 | 中医医院迁建工程 | 卫健局 | 林嘉栋 | 总用地面积85亩，总建筑面积约70406.96平方米，规划床位500张（其中康复医疗床位200张），主要建设医疗综合楼、后勤楼、发热门诊、地下车库及配套工程等 | 46942 | 7000 | 7000 | 10112 | 144.4571 | 144.4571 | 23429 | 33541 | 71.452 | 开展室内装饰装修及医疗专项施工，完成总工程量70% | 装饰装修及医疗专项施工、室外附属工程施工 | 正常
29 | 人民医院改扩建项目 | 卫健局 | 林嘉栋 | 原预留用地上新建建筑面积51960平方米，改造面积10245平方米，扩建新增床位400张，主要建设急诊综合楼和住院楼等 | 37000 | 8000 | 8000 | 7551 | 94.3875 | 94.3875 | 17532 | 25083 | 67.7919 | 开展室内装饰装修及医疗专项施工，完成总工程量70% | 内外墙粉刷及装饰装修施工，医疗专项部分进场施工，约完成总工程量的65% | 略滞后
30 | 古市医院医养中心项目 | 卫健局 | 林嘉栋 | 总用地19亩，总建筑面积16903.32平方米，设置医养床位200床，新建一幢九层医养中心楼及配套工程 | 12724 | 4000 | 4000 | 4230 | 105.75 | 105.75 | 2171 | 6401 | 50.3065 | 主体结顶 | 主体结顶。内外墙粉刷、电梯安装及装饰装修施工 | 正常
31 | 育英小学 | 教育局 | 彭 敏 | 总用地74.12亩，建筑面积41379平方米。新建48个班，在校生2160人，主要建设教学楼、综合楼及配套设施等 | 21682 | 6680 | 6680 | 6680 | 100 | 100 | 15000 | 21680 | 99.9908 | 8月竣工投用 | 完工 | 正常
32 | 职业中等专业学校产教融合中心大楼 | 教育局 | 彭 敏 | 总用地11.18亩，总建筑面积24292平方米，主要建设产教融合中心大楼及附属设施 | 17315 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 6000 | 12000 | 69.3041 | 完成主体结顶及内外装饰 | 预验收中 | 正常
33 | 智慧交通产业园（配套用房） | 国投集团 | 王 钦 | 占地约198亩，总建筑面积139527.77平方米，基中原有厂房改造建筑1-7号厂房共7幢面积50151.77平方米，新建地上建筑面积82843平方米，地下建筑面积6533平方米，厂区绿化面积27063.68平方米，道路、广场及停车位40595.52平方米，停车位188个 | 54448 | 12000 | 12000 | 13800 | 115 | 115 | 6000 | 19800 | 36.365 | 完成产业园配套用房8、9、10号楼建设 | 已完成产业园配套用房8、9、10号楼建设，已预验收 | 正常
合 计 |  |  |  |  | 2606167 | 406330 | 406330 | 448782 | 110.4477 | 110.4477 | 629728 | 1078510 | 41.383
Note on F28: 抽蓄改线前总投资

## 重点预备项目
2023年1-12月县重点预备项目进度表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 项目总指挥 | 建设规模及建设内容 | 计划总投资 | 形象进度 |  | 进度评价
[6 empty] | 全年计划完成形象 | 1-12月实际完成进度
1 | 望松城乡共富示范区 | 望松街道 | 阙晓明 | 总用地272.87亩，主要建设农贸物流中心、小微企业园改造、美食体验城、长虹西路延伸段基础设施提升、万寿山路及沿线基础设施提升，以及附属道路、给排水、电力通信基础设施建设等 | 51791 | 完后前期工作，力争开工 | 分为松阳县望松农贸物流中心项目、浙江松阳经济开发区王村区块基础设施改造项目两个子项目，均完成可研审批，松阳县望松农贸物流中心项目完成土地平整和围墙建设；浙江松阳经济开发区王村区块基础设施改造项目专项债申报通过发改委审批 | 正常
2 | 城市文化客厅 | 文广旅体局 | 林嘉栋 | 总用地40.47亩，总建筑面积46000平方米，建设城市文化客厅 | 36700 | 完成前期工作，力争开工 | 开展初步设计及施工图编制，属地乡镇街道同步推进征地工作 | 滞后
3 | 中国生态有机茶谷 | 新兴镇 | 廖宝云 | 培育有机茶基地10个，建设有机茶展陈体验中心及农业社会化服务示范站点各1个，提升茶园基础设施，建设道路28公里，新建及提升茶青交易市场5个；对有机茶谷沿线村开展环境整治，完善村庄外立面、道路、亮化、三大革命等基础设施，修缮部分老屋；对茶谷路沿线进行景观提升，建设观景平台8个，生态停车场5个，设置旅游标识标牌及标志物；打造内孟、造纸工坊、谢村水库三大旅游综合体，配套建设相关旅游基础设施 | 22603 | 完成前期工作，力争开工建设 | 生态有机茶谷基础设施一期项目：完成4.5千米道路硬化，李山头村内基础设施工程，茶山蓄水池完成80%；生态有机茶谷基础设施二期项目：完成施工图设计，正在上报发改局审批中，预算报告编制中；有机茶谷环境监测站项目：完成备案，建设用地指标上报审批中，施工图设计编制中 | 正常
4 | 637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程 | 交通运输局 | 潘永水 | 全长19.5公里，按四车道一级公路设计，设计速度80公里/小时，路基标准宽度分别采用24.5米和22米两种。项目起点位于即50省道松阳段一期工程终点，终点位于与莲都区交界的牛塘岭隧道 | 247000 | 完成前期工作，力争开工建设 | 完成可研及初设审查，项建书批复，社会稳评、地灾、压覆矿备案，占用一般湿地批复，规划选址与用地预审论证报告备案，组件上报省自然资源厅 | 滞后
5 | 浙西南公铁物流中心（一期） | 交通运输局 | 潘永水 | 用地面积236亩，建设内容包括道路配套基础设施等 | 50000 | 完成前期工作，力争开工建设 | 完成施工图图审、初步设计批复，社会风险评估、压覆矿备案，取得仙坑源河道改造实施方案、占用林地、水土保持、用地批复，土地勘测定界，施工、监理招标 | 正常
合 计 |  |  |  |  | 408094

## 重大前期项目
2023年1-12月县重大前期项目进度表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 计划建设起止年限 | 建设规模及主要建设内容 | 计划总投资 | 2023年前期工作目标 | 1-12月项目实施进度情况 | 进度评价
1 | 235国道松阳武松交界至西屏段改建工程 | 交通运输局 | 2024-2027 | 路线全长约8.3千米，一级公路，路基宽24.5米 | 154000 | 完成可研批复 | 完成全过程工程咨询招标，设计咨询委托，可研送审稿编制及内部审查，开展可研咨询、初审 | 正常
2 | S209奉化至庆元公路松阳板桥至靖居口段工程 | 交通运输局 | 2025-2028 | 路线全长15.722千米，双向二车道二级公路，路基宽10米 | 109300 | 完成可研审查 | 完成全过程工程咨询招标，可研初稿编制 | 正常
3 | 卯山文化园 | 文广旅体局 | 2024-2027 | 总用地面积72亩。建设以叶氏祖庙、寿圣观、通天宫、明善书院等具有公共属性的公益文化项目 | 30000 | 完成方案审查和用地审批 | 完成规划方案设计成果 | 正常
4 | 江南灌区续建配套与节水改造项目 | 水利局 | 2024-2025 | 实施中型灌区续建配套与节水改造。主要建设内容包括渠首改造4处，干渠改造15.81千米，新改建渠系建筑物50处，灌区信息化改造、自动化闸站及物联感知系统建设等 | 10000 | 完成项目实施方案编制 | 完成项目实施方案编制 | 正常
5 | 玉岩镇济上水库 | 水利局 | 2024-2027 | 小型水库，水库坝址上游集雨面积8.48平方公里，总库容335万立方米，兴利库容300万立方米 | 30000 | 完成项目建议书编制 | 完成项目建议书编制 | 正常
6 | 新处水库工程 | 水利局 | 2027-2031 | 中型水库，坝址上游集雨面积47.95平方公里，总库容3160万立方米，防洪库容1036万立方米，兴利库容2736万立方米，多年平均年供水量2327万立方米。配套电站2处，总装机4500千瓦 | 100000 | 完成项目建议书编制 | 完成项目建议书编制 | 正常
7 | 安民乡革命老区共富项目 | 安民乡 | 2024-2026 | 安岱后红色村庄改造提升，新建1幢红色教育培训中心。李坑景区村庄提升，建设康养中心1个，对箬寮景区、李坑民宿提升改造并丰富旅游业态。产业发展提升，扶持中草药种植、石斑鱼等特色产业。对乡域路网、主要节点进行提升改造 | 14400 | 完成可研报告审查 | 完成可研报告审查和批复及资金平衡方案编制 | 正常
8 | 茶香小镇茶产业综合体二期开发项目 | 开发区管委会 | 2024-2026 | 茶香小镇茶产业综合体内汇源路、配套设施和公共服务中心建设，总用地3.9万平方米。新建道路33000平方米，建筑面积8950平方米 | 11437 | 完成可研批复和资金平衡方案编制 | 完成可研报告审查和批复及资金平衡方案编制 | 正常
9 | 开发区数字园区改造 | 开发区管委会 | 2024-2026 | 赤寿区块光伏地块回收改造和基础设施建设（用地1166亩），打造数字示范园；智慧园区和工业互联网平台建设 | 149610 | 完成可研批复和资金平衡方案编制 | 完成可研报告审查和批复及资金平衡方案编制 | 正常
10 | 未来农田建设 | 农业农村局 | 2023-2027 | 松古平原农田内基础设施改造，主要为管网铺设，土地平整等 | 31000 | 完成可研报告审查 | 完成项建可研批复 | 正常
11 | 浙西南粮食应急保障中心 | 发改局 | 2024-2027 | 占地面积120亩。建设规模30万吨粮食仓库及250吨/日大米加工生产线两条 | 120000 | 完成可研报告审查 | 完成项目建议书编制（该项目已由省粮食局党组会研究通过，项目业主为省储备粮总公司，目前已签署招商协议，占地面积130亩，建设规模20万吨粮食储备仓库，争取2024年开工建设） | 正常
12 | 屏安东路（西段）道路二期工程 | 建设局 | 2024-2026 | 道路全长约1.16公里，东起环城西路延伸段，西至万通大道，宽32米—38米 | 10000 | 完成初步设计审批 | 完成可研报告批复，初步方案设计中 | 正常
13 | 兴阳路北段道路工程 | 建设局 | 2024-2025 | 道路全长约650米，南起南环路，北至屏安东路（西段）二期，宽32米 | 5000 | 完成可研审批 | 完成项目建议书编制 | 正常
14 | 独山风景区配套项目 | 建设局 | 2024-2028 | 总用地面积约25万平方米，建设用地面积10万平方米 | 30000 | 完成项目建议书审批 | 完成项目建议书编制 | 正常
15 | 松古平原污水处理一体化项目 | 建设局 | 2024-2027 | 新建管道、提升泵站等设施，其中管网长度约450公里，对纳管村庄进行雨污分流改造，减轻城市污水处理厂雨天运行压力 | 75595 | 完成项目建议书审批 | 完成可研批复 | 正常

## 过渡表 (hidden)
| 开工年度计划 | 续建年度计划 | 新开工计划投资 | 新开工实际投资 | 续建计划投资 | 续建实际投资 | 计划投资 | 实际投资
水利局 | 61000 | 60650 | 61000 | 60000 | 60650 | 64233 | 121650 | 124233
自然资源和规划局 | 16000 | 0 | 16000 | 16500 | 0 | 0 | 16000 | 16500
开发区管委会 | 50000 | 115000 | 50000 | 31815 | 115000 | 125389 | 165000 | 157204
交通运输局 | 16000 | 45000 | 16000 | 13924 | 45000 | 53573 | 61000 | 67497
建设局 | 29300 | 77000 | 29300 | 5750 | 77000 | 74772 | 106300 | 80522
文广旅体局 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 24800 | 20000 | 24800
发改局（铁办） | 10000 | 45000 | 10000 | 16083 | 45000 | 57642 | 55000 | 73725
农业农村局 | 3000 | 0 | 3000 | 3098 | 0 | 0 | 3000 | 3098
教育局 | 6000 | 12680 | 6000 | 6000 | 12680 | 12680 | 18680 | 18680
卫健局 | 3500 | 19000 | 3500 | 3970 | 19000 | 21893 | 22500 | 25863
国投集团 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 13800 | 12000 | 13800