## 总表
2024年各单位重点建设项目投资计划完成进度表（1-3月）
投资单位：万元
序号 | 责任单位 | 项目个数 | 2024年计划投资 | 1-3月计划投资 | 1-3实际完成投资 | 年度计划完成率（%） | 1-3月计划完成率（%）
合 计 |  | 64 | 721773 | 83470 | 136275 | 18.8806 | 163.2622
1 | 水利局 | 8 | 186573 | 14800 | 29874 | 16.012 | 201.8514
2 | 开发区 | 18 | 145600 | 21100 | 30527 | 20.9663 | 144.6777
3 | 建设局 | 9 | 110100 | 13450 | 26096 | 23.7021 | 194.0223
4 | 发改局 | 4 | 105000 | 14800 | 23726 | 22.5962 | 160.3108
5 | 交通运输局 | 7 | 103500 | 8000 | 14665 | 14.1691 | 183.3125
6 | 文广旅体局 | 4 | 29900 | 4300 | 3317 | 11.0936 | 77.1395
7 | 卫健局 | 5 | 16500 | 3020 | 3962 | 24.0121 | 131.1921
8 | 教育局 | 3 | 16000 | 3200 | 3200 | 20 | 100
9 | 农业农村局 | 2 | 5600 | 800 | 908 | 16.2143 | 113.5
10 | 古市镇 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 市场监管局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 枫坪乡、安民乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 赤寿乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 重点新开工项目
2024年1-3月县重点新开工项目进度表
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 建设规模及建设内容 | 计划总投资 | 投资计划 |  | 1－3月完成固定资产投资 | 计划完成情况（%） |  | 工程形象进度 |  | 进度 评价
[5 empty] | 2024年计划投资 | 1－3月计划投资 |  | 完成年度计划 | 完成1－3月计划 | 年度主要建设内容及工程形象进度计划 | 本月止实际完成形象
1 | 义龙庆高速公路松阳段 | 交通运输局 | 松阳段起点位于遂昌濂竹乡与松阳赤寿乡交界处，终点位于松阳县安民乡与龙泉市道太乡交界处，路线全长43.8公里，采用双向四车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26m | 1020000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月先行开工点开工建设，11月全线开工，推进路基工程、桥梁工程、隧道工程等建设 | 2月施工便道开工建设。完成主线的林地批复工作、原地面及导线复测、临时场站选址规划；先行用地获自然资源部批复 | 正常
2 | 浙西南公铁物流中心基础设施工程（一期） | 交通运输局 | 位于衢宁铁路松阳货场与溧宁高速之间，一期用地面积236亩，建设内容包括路网基础设施工程、区块清表、仙坑源改河等建设 | 21300 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月开工，推进地块场地平整、河道土方开挖、挡土墙施工、管道铺设、路基填筑等，约完成总工程量的30% | 2月开工，完成场地清表和耕植土剥离、临时用水的接通，开始项目部临时驻地建设 | 正常
3 | 华迪钢业“未来工厂”项目 | 开发区 | 总用地面积约300亩，其中一期用地157亩，新建厂房及配套用房，总建筑面积42.1万㎡。购置、安装穿孔机、轧机、拉床、矫直机、退火炉等具备高度智能自动化的生产线设备，投产形成年产6万吨钢管产品的生产能力 | 102000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月开工，完成厂房主体结构60%，综合楼主体建设70% | 完成施工许可证办理，开展施工准备、场地平整 | 正常
4 | 巨钢特材年产16万吨不锈钢厚壁管及10万套密封件建设项目 | 开发区 | 总用地面积约200亩，其中一期用地113亩，二期约87亩，新建厂房和附属用房，总建筑面积10.6万㎡。投产后形成年产16万吨不锈钢厚壁管及10万套密封件生产能力 | 105000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月开工，完成1幢厂房主体结构 | 完成施工图设计及图审，正在对接确定施工单位 | 略滞后
5 | 奇野年产10万辆非公路全地形车智能生产线项目 | 开发区 | 用地约45亩，新建厂房和综合楼，固定资产投资约14900万元 | 20700 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月开工，完成1幢厂房主体结构 | 1月开工，正开展桩基础施工 | 正常
6 | 马桥后标准厂房及职工之家 | 开发区 | 标准厂房项目建设厂房面积4.9万㎡、商业（办公、食堂）面积0.92万㎡；职工之家建设公寓2.71万㎡，商业0.58万㎡ | 35591 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月开工标准厂房，完成主体结构；6月开工职工之家，完成主体结构的20% | 标准厂房项目已完成招标，正在施工准备中，3月底开工建设；职工之家项目正在对接规划指标事项 | 正常
7 | 排水排污一体化项目 | 建设局 | 建设污水管网约124公里，雨水管网约21.2公里，污水接户改造28396户，新增接入终端设施255户，改造污水终端9座等 | 75596 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月开工，西屏街道、古市镇等重点区域雨污管网改造，约完成总工程量的5% | 设计招标程序中 | 正常
8 | 江滨西路及辅道工程 | 建设局 | 用地面积约82.5亩，其中江滨西路及辅道全长约3.1公里，东起松洲大桥口，西至万通大道，宽16m（老城段约为7m） | 20890 | 7100 | 400 | 220 | 0.030986 | 0.55 | 1月开工，完成土方开挖50%、管网铺设50%、结构层铺设20%，约完成总工程量的30% | 1月开工，土方开挖、管网铺设及土方回填中 | 正常
9 | 城南文化创意园及配套道路项目 | 文广旅体局 | 用地面积约112.7亩，地上总建筑面积约4.4万㎡，景观绿化改造面积约2.9万㎡，新建道路面积约0.7万㎡，建设内容包括文化创意园、技能培训中心及配套道路三大工程 | 91456 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月开工，完成地下室结构施工 | 土地完成报批，完成土建施工图设计，图纸送审，开始预算编制 | 正常
10 | 丽水农林技师学院技师校区 | 教育局 | 用地面积120亩，建筑面积5.5万㎡，新增专业教学设施设备600套（台） | 38500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月开工，完成宿舍楼、教学楼基础柱基和地下室底板浇筑 | 完成可研审批，发布设计招标公告 | 正常
11 | 第二水厂 | 水利局 | 用地面积79.5亩，主要建设内容包括新建一座 4 万m³/天水厂，铺设原水输水管道 DN1000 管道3.8公里，净水输水管道 DN1000 管道2.9公里 | 24976 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月开工，完成进场道路、边坡、地基开挖 | 完成初设批复、征地分户、勘测定界报告编制 | 正常
12 | 江南灌区续建配套与现代化改造项目 | 水利局 | 渠首改造3处，干渠改造20.64公里，新改建渠系建筑物56处，灌区信息化改造、自动化闸站及物联感知系统建设等 | 10006 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月开工，开展渠首改造2处，完成渠道改造6公里 | 各专项方案报批中，开工准备中 | 正常
13 | 单村水站改造提升项目 | 水利局 | 对全县226个单村水站（乡镇联村水站）提升改造 | 15135 | 8050 | 0 | 200 | 0.024845 | 0 | 4月开工，12月完工 | 3月开工，斋坛庐东村、西屏源内存等村庄管道埋设 | 正常
14 | 古市镇古城邻里共富中心 | 古市镇 | 用地面积13.64亩，总建筑面积1.6万㎡，建设内容包含综合楼、沿街商铺、活动中心等配套基础设施 | 15888 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月开工，完成总工程量的20% | 已发布设计招标公告；政策处理方案通过县长办公会议研究 | 正常
合 计 |  |  |  | 1597038 | 142650 | 400 | 420 | 0.29443 | 105

## 重点续建项目
2024年1-3月县重点续建项目进度表
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 责任单位 | 建设规模及建设内容 | 计划总 投资 | 投资计划 |  | 1－3月完成固定资产投资 | 计划完成情况（%） |  | 截止2023年底完成投资 | 自开工以来累计完成投资 | 完成总投资计划（%） | 工程形象进度 |  | 进度 评价
[5 empty] | 2024年计划投资 | 1－3月计划投资 |  | 完成年度计划 | 完成1－3月计划 |  |  |  | 年度主要建设内容及工程形象进度计划 | 本月止实际完成形象
1 | 抽水蓄能电站项目 | ★水利局 抽蓄指挥部 | 设计总装机容量为1400兆瓦，年计划发电量约14亿千瓦时。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成 | 882000 | 100000 | 7000 | 17271 | 17.27% | 246.7% | 54331 | 71602 | 5.4% | 完成地下厂房二层开挖支护；及上、下水库大坝坝基开挖，启动坝体填筑 | 进厂交通洞累计完成开挖1336m，完成率68%；地下厂房一层开挖完成约96%；主变中导洞开挖完成 | 正常
2 | “松阳水网”-松古平原水系综合治理工程 | 水利局 | 用地面积约185亩，新建输水线路44.32公里，新建消能电站一座；综合治理河道70.09公里，新建改建堰坝58座；新建分洪隧洞8.2公里，扩建改建小（一）型水库2座，新建排涝闸泵站2座 | 286600 | 64000 | 7300 | 11803 | 18.44% | 161.7% | 68046 | 79849 | 27% | 完成水系连通隧洞开挖6.5公里；完成河道治理15公里；完成分洪隧洞开挖3.65公里 | 一期工程：各段顶管、隧洞施工中。二期工程：各段箱涵、河道施工中。 三期工程：各段分洪洞施工中 | 正常
3 | 四都流域农田生态修复与提升工程 | 水利局 | 用地面积约430亩，新建小（二）型上四都水库，总库容45万立方米，配套输水管道约9公里；扩建四都源水库，总库容209万m³；河道生态化治理1公里 | 28246 | 4000 | 200 | 287 | 7.175% | 143.5% | 12485 | 12772 | 43.6% | 下库副坝和溢洪道完成主体工程，主坝加高及延伸段开展坝体堆石填筑，放空洞完成改造 | 副坝主体填筑中 | 正常
4 | 小港综合治理工程（二期） | 水利局 | 综合治理河道22.81公里，其中新建堤防5.27千米，新建护岸2.83公里，新建堰坝6座，景观节点8处等 | 17547 | 1523 | 300 | 313 | 20.55% | 104.3% | 8930 | 9243 | 53.1% | 完成河道治理3.81公里,12月完工 | 二滩坝、大东坝段栈桥改造施工，西山段堤防挡墙施工中 | 正常
5 | 衢丽铁路(松阳至丽水)松阳段 | ★发改局 衢丽铁路指挥部 | 正线全长65.303公里，松阳段长24.108公里，双线、速度目标值200公里/小时 | 335400 | 55000 | 10000 | 18099 | 32.91% | 181% | 162513 | 180612 | 53.85% | 基本完成隧道、桥梁、路基建设 | 枫树岭隧道累计开挖5.36千米，小路、松阴、下岩等隧道贯通，杨山、大荒田隧道，松阴溪、包安山、清路桥梁施工 | 正常
6 | 衢丽铁路(衢州至松阳)松阳段 | ★发改局 衢丽铁路指挥部 | 正线全长94.822公里，松阳段长约16.2公里，双线、速度目标值200公里/小时，预留进一步提速条件 | 300000 | 30000 | 3800 | 5127 | 17.09% | 134.9% | 22074 | 27201 | 9.067% | 6月全线开工，推进隧道、桥梁建设 | 完成用地批复，黄田隧道进出口、古市隧道出口部分清表 | 正常
7 | 象溪镇85MW农光互补光伏发电项目 | 发改局 | 用地面积约2300亩，装机容量85兆瓦（直流侧，交流侧为71兆瓦） | 36500 | 20000 | 1000 | 500 | 2.5% | 50% | 14276 | 14776 | 40.48% | 12月完工并全容量并网 | 完成光伏组件安装10兆瓦。因开展问题整改，建设进度暂时停滞。目前，问题整改完成率约90%，陆续恢复光伏组件安装。 | 略滞后
8 | 江南社区 | 建设局 | 实施面积约450亩，总用地面积342.75亩，总建筑面积41.49万㎡，新建安置房、人才公寓、邻里中心、商办公寓楼、瓦窑遗址公园、滨溪生态公园等 | 237200 | 57000 | 8600 | 17998 | 31.58% | 209.3% | 52244 | 70866 | 29.88% | 安置房主体完成，市政道路完成工程量的50%，D区块项目主体结顶 | 安置房砌体完成30%，水电安装完成10%，粉刷开始施工；D区块地下结构完成25% | 正常
9 | 第二污水处理厂工程 | 建设局 | 用地面积101亩，总建筑面积13271㎡，总规模12万m³/天，其中一期新建1座规模6万m³/日污水处理厂 | 41700 | 8000 | 1750 | 4395 | 54.94% | 251.1% | 21189 | 25584 | 61.35% | 7月完工，9月开始试运行，12月完成调试 | 砌筑粉刷完成，主体结构设备安装；完成土建进度75%，设备安装进度30% | 正常
10 | 长虹中路区块管网改造提升工程 （一期） | 建设局 | 规划用地110亩，一期用地面积88.54亩，实施路线全长1970m。主要建设内容包括道路、给排水、电力通信、交安、燃气管道、天网、绿化等 | 15800 | 1500 | 1300 | 1519 | 101.3% | 116.8% | 7141 | 8660 | 54.81% | 9月完工 | 完成沥青面层摊铺，完成人行道铺筑70% | 正常
11 | 龙湖区块基础设施及配套项目 | 建设局 | 用地面积96亩，主要建设金山路道路及配套工程、城北邻里中心、龙湖公园配套等 | 15700 | 5000 | 200 | 84 | 1.68% | 42% | 825 | 909 | 5.79% | 完工金山路二期，三期项目（城北邻里中心、龙湖公园配套等）6月开工，完成总工程量的30% | 金山路一期完工，进行预验收；金山路二期土方回填中；三期项目初步设计方案评审 | 略滞后
12 | 固废资源循环利用项目 | 建设局 | 用地面积约105亩，总建筑面积约3.5万㎡，主要建设建筑垃圾处理系统、渣土预处理系统、固废能源动力站、陶粒生产系统、烟气净化系统和可再生资源分拣系统等 | 52438 | 15000 | 0 | 1000 | 6.667% | #DIV/0! | 0 | 1000 | 1.907% | 5月完成先导工程建设，6月主体工程开工，完成厂房建设，工艺设备部分安装 | 先导工程：土方开挖和回填，挡墙浇砼，浮土外运 | 正常
13 | 松阳大道拓宽改造工程 | 建设局 | 用地面积277.26亩，对原万通大道进行拓宽改造，道路全长4.6千米，宽40米 | 43570 | 11500 | 1200 | 880 | 7.652% | 73.33% | 896 | 1776 | 4.076% | 一期项目（S222省道至鹿鸣路段）完工，二期项目（鹿鸣路至南环路段）约完成总工程量的30% | 一期完成管网铺设5%；二期雨水管道施工中 | 正常
14 | 上上德盛集团“未来工厂”项目 | 开发区 | 用地面积395亩，分两期建设，总建筑面积约47万㎡，新建厂房，建设年产12.5万吨不锈钢制品生产线 | 100000 | 15500 | 4000 | 6214 | 40.09% | 155.4% | 10780 | 16994 | 16.99% | 完成1#、2#厂房建设，试生产，综合楼主体结顶，4#厂房基础工程60% | 一期2#厂房完成80%屋顶敷设，1#厂房完成30%屋顶敷设；二期土地4#厂房基础建设10%，综合楼基础建设中 | 正常
15 | 浙江瑞尔铝业股份有限公司2万吨轻质铝合金工业型材、5000吨铝合金精密精拔管材生产项目 | 开发区 | 用地面积52.9亩，总建筑面积约10万㎡，形成年产28000吨轻质铝合金工业型材、9000吨铝合金精密精拔管材的生产能力 | 22740 | 4000 | 1500 | 2027 | 50.68% | 135.1% | 5712 | 7739 | 34.03% | 8月完工并投产 | 厂房设备基础完成浇筑，附属工程施工中；综合楼装修已完成50% | 正常
16 | 丽水纤纳新能源年产300MW钙钛矿晶硅叠层组件项目 | 开发区 | 用地面积20.86亩，总建筑面积约1.6万㎡，建设一幢厂房、一幢综合楼，建设年产300MW钙钛矿晶硅叠层组件生产线 | 26970 | 10000 | 700 | 0 | 0% | 0% | 2216 | 2216 | 8.217% | 4月完工并部分投产，12月全部投运 | 厂房基本完成建设，附属施工中 | 略滞后
17 | 晟集（丽水）科技有限公司松阳电子科技智造基地项目 | 开发区 | 用地面积65亩，总建筑面积约9万㎡，新建5幢厂房及1幢办公物业综合楼 | 16948 | 5000 | 1000 | 940 | 18.8% | 94% | 2240 | 3180 | 18.76% | 年内完成3幢厂房建设 | 1号厂房基本完成建设，综合楼结顶；其他4幢厂房基本完成主体，外墙粉刷中 | 正常
18 | 浙江云中马股份有限公司革基布、坯布生产基地项目 | 开发区 | 用地面积155亩，三期地块新增生产线设备及辅助配套生产线，新建污水处理站；四期设新增年产5万吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目。收购丽泰公司，新增年产2.6万吨纬编高性能革基布坯布织造生产线建设项目。收购丽泰宿舍边侧空地，建设原材料车间。计划在原碧云天（现云舍）装修、建设高管公寓及员工公寓。筹建智能工厂、未来工厂项目 | 200000 | 10000 | 700 | 595 | 5.95% | 85% | 2500 | 3095 | 1.547% | 完成丽泰、万寿区块厂房收购，龙跃区块完成6条产线安装调试，碧云天区块完成改造 | 完成丽泰区块的尽调及资产评估，基本完成碧云天区块办公楼装修 | 正常
19 | 聚隆特材（浙江）有限公司年产3万吨高端换热管项目 | 开发区 | 用地面积70亩，总建筑面积约4万㎡，建设一幢厂房、一幢综合楼，建设年产25000吨不锈钢换热器管及5000吨不锈钢焊接换热器管生产线 | 18550 | 5900 | 1700 | 1614 | 27.36% | 94.94% | 7110 | 8724 | 47.03% | 10月完工并投产 | 车间主体已完工，车间地面浇筑50%，部分设备安装调试 | 正常
20 | 浙江新创银隆特种钢管有限公司年产2.3万吨高端无缝管、管件项目 | 开发区 | 用地面积69.56亩，总建筑面积约4万㎡，建设一幢厂房、一幢综合楼，建设年产2.3万吨精密/高端无缝管和管件生产线 | 15900 | 7900 | 2000 | 2011 | 25.46% | 100.6% | 5294 | 7305 | 45.94% | 10月完工并投产 | 车间主体完工，地面硬化完成60%，设备安装调试中；宿舍楼主体完工，开始装修 | 正常
21 | 赤寿生态工业区块二期第一阶段项目 | 开发区 | 规划用地3292亩，建设内容包括道路、桥梁、给排水、强弱电、消防、挡墙、智能监控等基础设施工程 | 210268 | 20000 | 2000 | 2000 | 10% | 100% | 17739 | 19739 | 9.388% | 完成土石方开挖500万立方米，海盛路及纵七路完成50% | 赤寿生态工业区块二期第一阶段开发项目场平工程施工,矿山基建已基本完成；市政初步设计报批中 | 正常
22 | 经济开发区配套设施项目（一期） | 开发区 | 用地面积约608.36亩，总建筑面积约66万㎡，主要包含科创孵化中心、邻里中心、生活配套服务区、不锈钢材仓储物流（贸易）中心、双创产业园等建设 | 126000 | 10300 | 2300 | 2300 | 22.33% | 100% | 18500 | 20800 | 16.51% | 4月份开工协作路邻里中心4#楼，完成主体结构；7月份开工协作路邻里中心综合楼，完成主体结构30%；8月完工协作路邻里中心6#楼；9月完工凤山路邻里中心；11月完工双创产业园二期 | 已完成双创产业园二期厂房、公寓楼等主体结构；凤山路邻里中心，协作路邻里中心6#楼工程主体结构已基本完成，协作路4#正在招标中；协作路综合楼正在对接规划指标事项 | 正常
23 | 赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程 | 开发区 | 近期开发6540亩，规划区块的场地整理、电力、给排水等基础设施建设 | 104059 | 5000 | 500 | 500 | 10% | 100% | 99214 | 99714 | 95.82% | 12月完工 | 不锈钢示范区（近期）第二阶段工程、提升工程一期已验收；今年新开工项目正在立项中 | 正常
24 | 智能装备产业项目 | 开发区 | 用地面积360.53亩（一期119.53亩，二期154亩，三期87亩）其中，一期建设16幢厂房及1幢办公物业综合楼，二期建设16幢厂房、宿舍楼、一幢综合服务中心等，三期建设5幢生产车间、2幢办公楼等 | 148264 | 6500 | 2400 | 7883 | 121.3% | 328.5% | 50800 | 58683 | 39.58% | 7月二期4幢宿舍楼和1幢综合楼完工，三期2幢定制厂房基本完成建设 | 二期附属施工中；三期1幢综合楼墙体粉刷完成，厂房中间结构验收完成；1幢厂房砌体完成，办公楼一层砌体完成 | 正常
25 | 宝丰钢业集团有限公司年产14万吨不锈钢钢管建设项目 | 开发区 | 用地面积283.8亩，总建筑面积约17万㎡，主要建设盘管车间、制管车间、检测车间、仓库、办公楼等，形成年产14万吨不锈钢钢管产品生产能力 | 72000 | 7000 | 2000 | 4260 | 60.86% | 213% | 29618 | 33878 | 47.05% | 12月完成大管车间建设并设备进场 | 大管车间屋面瓦完成80%，设备基础正在开挖中；办公楼施工配套正在施工中 | 正常
26 | 日风电气（松阳）有限公司新能源电力电子产品智能制造产业项目（一期） | 开发区 | 用地面积26.78亩，总建筑面积3.6万㎡，建筑3幢，2幢研发厂房、1幢宿舍楼，主要制造的电力电子产品为光伏逆变器 | 11686 | 4000 | 300 | 183 | 4.575% | 61% | 1986 | 2169 | 18.56% | 12月完工并投产 | 2号厂房、宿舍楼基本完成建设；1号厂房图审完成，物料进场 | 正常
27 | 仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段工程 | 交通运输局 | 用地面积约1374亩，主线全长37.36公里，其中新建段长约34.71公里，同步建设小竹溪连接线约0.35公里。按二级公路标准建设，设计时速60km/h | 124627 | 5000 | 2000 | 6562 | 131.2% | 328.1% | 117142 | 123704 | 99.26% | 5月基本完成主体工程施工。10月全面完工 | 完成总工程量的86%。其中路基完成91%；路面完成30%；桥梁完成82%，桥梁基础工程已全部完成；隧道完成91%，开挖剩余周岭根隧道出口270m，其余8座隧道均已完成；交安、绿化完成14% | 正常
28 | 235国道松阳段改建工程 | 交通运输局 | 用地面积约1350亩，全长31.22公里.其中起点至港口段（约 11.47公里，含S222省道利用段4.78公里）采用双向四车道一级公路标准，设计速度 80km/h，其余路段采用二级公路标准，设计时速60km/h | 127487 | 25000 | 4000 | 6076 | 24.3% | 151.9% | 84295 | 90371 | 70.89% | 10月完工 | 完成总工程量的82%。其中路基完成92%；路面完成35%；桥梁完成85%，所有桥梁完成下部结构施工；隧道完成87%，西山隧道、牛角圩隧道、石仓隧道均已贯通 | 正常
29 | 仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段抽蓄影响改线工程 | 交通运输局 | 用地面积约73亩，主线长6.7公里，采用双向两车道二级公路技术标准，路基宽度10m，路面宽度8.5m，设计车速60km/h | 56274 | 10000 | 1000 | 1015 | 10.15% | 101.5% | 10129 | 11144 | 19.8% | 完成路基土石方工程、桥梁桩基工程、桥梁下部工程及路基交验 | 完成总工程量的8%。其中路基完成16%；桥梁完成9%；隧道完成1%，周岭根1#隧道出口、周岭根2#隧道进口洞口工程完成 | 正常
30 | 丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路(龙下至源口段) | 交通运输局 | 全长约7.55公里，采用双向四车道一级公路技术标准设计，路基宽度24.5m，设计速度80km/h | 30800 | 7500 | 1000 | 1012 | 13.49% | 101.2% | 11179 | 12191 | 39.58% | 完成底基层、路基防护、排水、挡墙、桥梁、涵洞工程 | 完成总工程量的20%。其中路基完成20%；桥梁完成27%，梧桐源中桥完成全部桩基和扩大基础 | 正常
31 | 清露乡隐旅游度假区 | 文广旅体局 | 规划用地2000亩，建设用地500亩，总建筑面积43.7万㎡，主要建设双童山景区、风情商业街、双童度假小镇、马蹄泉环湖隐逸休闲区、清露乡隐文化园等 | 166000 | 4000 | 800 | 1000 | 25% | 125% | 68016 | 69016 | 41.58% | 双童小镇A区块5月完工，C区块3月启动施工；双童山酒店年内土建工程完成40%以上 | 双童小镇A区室外附属施工，酒店基础施工 | 正常
32 | 瓦窑文旅综合体 | 文广旅体局 | 总用地55亩（其中新建建筑建设用地面积约13亩，保留建筑建设用地面积约42亩），总建筑面积约3.3万㎡，主要建设集遗址公园、影视创作工坊、松阴市集、精品民宿度假酒店四大区块功能为一体的文旅综合体 | 54135 | 10900 | 3500 | 2317 | 21.26% | 66.2% | 25368 | 27685 | 51.14% | 12月基本完工并试运营 | 新建区块主体建筑幕墙施工；保留建筑区块完成35栋建筑主体结构改造，部分门窗安装 | 正常
33 | 中医医院迁建工程 | 卫健局 | 用地面积85亩，总建筑面积约7万㎡，规划床位500张（其中康复医疗床位200张），主要建设医疗综合楼、后勤楼、发热门诊、地下车库及配套工程等 | 46942 | 6500 | 2000 | 2172 | 33.42% | 108.6% | 33786 | 35958 | 76.6% | 6月完工 | 装饰装修活动板吊顶工作；附属工程完成道路水泥稳定层工作 | 正常
34 | 人民医院改扩建项目 | 卫健局 | 原预留用地上新建建筑面积5.2万㎡，改造面积1.02万㎡，扩建新增床位400张，主要建设急诊综合楼和住院楼等 | 37000 | 4000 | 20 | 22 | 0.55% | 110% | 23622 | 23644 | 63.9% | 开展室内装饰装修、医疗专项施工及室外附属工程施工，约完成总工程量的90% | 已完成主体工程。开展装饰装修工作，已完成外墙粉刷、地下室混凝土浇筑，内墙粉刷完成70%；气动物流传输系统、智能化工程及暖通工程医疗专项已完成并进场施工 | 略滞后
35 | 古市医院医养中心项目 | 卫健局 | 用地面积19亩，总建筑面积1.7万㎡，设置医养床位200床。新建一幢九层医养中心楼及配套工程 | 12724 | 3000 | 500 | 502 | 16.73% | 100.4% | 6778 | 7280 | 57.21% | 10月完工 | 主体工程结顶，外墙装饰、玻璃安装、内墙抹灰完成，卫生间贴砖完成70%，防水完成90% | 正常
36 | 妇幼保健服务中心项目 | 卫健局 | 用地面积14.8亩，总建筑面积约2.3万㎡，新建妇幼中心大楼、疾控中心大楼、实验室及配套设施 | 19228 | 3000 | 500 | 1266 | 42.2% | 253.2% | 3715 | 4981 | 25.9% | 12月全部主体结顶、二次结构基本完成 | 妇幼：五层框架结构完成；疾控：四层框架结构完成；实验楼：二层框架结构完成 | 正常
37 | 职业中等专业学校产教融合中心大楼 | 教育局 | 用地面积11.18亩，总建筑面积约2.4万㎡，主要建设产教融合中心大楼及附属设施 | 17315 | 3000 | 1500 | 900 | 30% | 60% | 12240 | 13140 | 75.89% | 4月完工 | 设备采购 | 正常
38 | 南城实验小学 | 教育局 | 用地面积54.78亩，建筑面积约2.9万㎡，建设教学楼、风雨操场及食堂、综合楼、田径场以及附属工程等 | 19780 | 8000 | 1700 | 2300 | 28.75% | 135.3% | 4649 | 6949 | 35.13% | 12月主要建筑主体结顶，开始内外装饰 | 1#2#教学楼三层ALC墙板安装；3#教学楼砖胎膜砌筑；地下车库一区块顶板土方回填完成，二区块顶板混凝土完成，三区块基础开挖、预应力锚杆施工 | 正常
39 | 农产品冷链物流中心 | 农业农村局 | 用地面积33.5亩，分2期建设，建筑面积约4万㎡，新建农产品交易市场，冷库、仓库、电商直播楼物业楼和农产品加工楼、室外配套工程等 | 17000 | 5600 | 800 | 908 | 16.21% | 113.5% | 2440 | 3348 | 19.69% | 3月一期冷库完工；6月二期开工建设，完成市场、综合楼基础及二层浇筑 | 正在进行一楼冷库设备安装，以及外墙粉刷 | 正常
合 计 |  |  |  | 4095398 | 579123 | 83070 | 135855 | 23.46% | 163.5% | 753639 | 889494 | 21.72%

## 重点预备项目
2024年1-3月县重点预备项目进度表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设规模及建设内容 | 计划总 投资 | 工程形象进度 |  | 进度评价
[5 empty] | 年度工程形象进度计划 | 1-3月实际完成进度
1 | 松阳省级粮库储备库项目 | 发改局 | 用地面积约130亩，总建筑面积约8万㎡。主要建设内容为20万吨仓容粮食储备库及附属配套设施 | 60000 | 完成土地挂牌、施工图设计、施工招标等前期工作，争取四季度开工建设 | 完成土地摘牌、项目建议书批复，开展可研编制 | 正常
2 | 637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程 | 交通运输局 | 路线全长19.6公里，采用双向四车道一级公路技术标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽度24.5米 | 276000 | 完成工可、用地预审和规划选址、财评、土地房屋征收等前期工作，争取开工建设 | 完成工可报批稿，已向市交通运输局上报工可审批请示 | 正常
3 | 北山区块茶叶交易市场（一期） | 农业农村局 | 用地面积约182亩，其中批发市场（一期）面积约14万㎡，总建筑面积30万㎡，包含批发市场，精品茶叶展销中心，配套停车场和地下停车场，基础设施建设等 | 140000 | 完成土地房屋征收、土地报批、挂牌、施工招标等前期工作，争取四季度开工建设 | 征迁房屋腾空拆除中 | 正常
4 | 卯山文化园 | 文广旅体局 | 用地面积约50亩，依托卯山忠孝文化、姓氏文化、道教文化、耕读文化、养生文化、茶文化等，建设以叶氏祖庙、寿圣观、通天宫、明善书院等具有公共属性的公益文化项目 | 40000 | 争取完成国家森林公园规划调整、保留区俭公祠修缮等，推进生态红线报批工作 | 推进俭公祠修缮方案论证修改 | 正常
5 | 团结水库 | 水利局 | 总用地138亩，新建小（1）型水库一座，总库容140万m³ | 19487 | 积极做好跨流域对接协调工作，加快前期推进，争取开工建设 | 继续与云和方面对接 | 不予评价
6 | 县城区路网节点贯通工程（一期）——紫荆路西延道路工程 | 建设局 | 用地面积约72亩，道路长约1.3公里，宽21米 | 20000 | 完成可研、初设审批，启动土地房屋征收及土地报批等前期工作，争取开工建设 | 初步方案论证中 | 正常
7 | 浙南五金科技城 | 市场监管局 | 用地面积约15亩，地上总建筑面积约1.3万㎡，建设一座五金科技城 | 21300 | 通过政府招商决策会后启动土地征收、报批、挂牌等前期工作，争取开工建设 | 完成项目设计方案、概算，待县级层面决策 | 正常
8 | 松阳县人民医院老院区提升改建项目 | 卫健局 | 对原住院楼、门急诊楼、综合楼、传染楼等进行功能布局调整，设备设施升级改造，改造面积约4.3万㎡；室外场地进行提升改造，新增非机动车位589个等附属工程 | 15000 | 完成可研、初设审批及施工招标等前期工作，争取三季度开工室外场地提升工程 | 完成项建书、可研审批，开展设计招标等前期工作 | 正常
9 | 数字经济产业园叶村园区 | 开发区 管委会 | 新增厂房面积约6万㎡ | 12000 | 完成方案、施工图设计、施工招标等前期工作，争取四季度开工建设 | 方案编制已基本完成，正在征询各方意见 | 正常
10 | 浙西南革命文化遗产保护利用工程 | 枫坪乡 安民乡 | ①“三迎红军”战斗精神体验项目二期②浙西南革命精神研学基地③箬寮景区收购及改造提升④红军大食堂建设项目⑤革命遗址保护修复项目⑥特色产业扶持项目⑦共富工坊建设项目⑧“重走红军路，感悟初心行”花满小港美化绿化项目⑨农田水利交通等基础提升项目⑩示范基地培育项目 | 39000 | 完成土地挂牌、施工图设计及施工招标等前期工作，争取三季度开工建设 | 推进村庄规划编制、项目设计方案，土地挂牌工作 | 正常
11 | 荣兴活性炭闲置用地活化利用项目 | 赤寿乡 | 用地面积约55亩，属于闲置用地盘活利用，新建年产1万吨电子负极碳（竹炭）、年产1万吨高端活性炭（竹炭）制品项目 | 30000 | 通过政府招商决策会后完成土地挂牌、能评、环评等前期工作，争取开工建设 | 完成初步考研报告 | 正常
合 计 |  |  |  | 672787

## 重大前期项目
2024年1-3月县重大前期项目进度表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 计划建设起止年限 | 建设规模及主要建设内容 | 计划总投资 | 年度前期工作目标 | 1-3月实施进度情况 | 进度评价
1 | 松阳县农田基础设施改造提升项目 | 农业农村局 | 2025-2027 | 1.松古平原内茶园面积约6万亩，主要建设喷滴灌约4万亩；2.农田设施改造方面提升共建设30375.57亩，主要分布在松阳县全域14个乡镇，项目建设主要内容为：道路、排渠、堰坝、泵站、氮磷拦截沟之类的基础设施系统工程 | 13200 | 完成实施方案及施工图编制 | 项目现场踏勘中 | 正常
2 | 松阳县和美乡村基础设施提升工程 | 农业农村局 | 2025-2027 | 在三都乡、四都乡沿线，西竹玉公路沿线，江南公路沿线有潜力的村庄进行修缮改造，补齐基础设施短板，其中房屋修缮约3.24万㎡，公共服务中心（多功能活动中心、文化教育广场等）约8000㎡，道路等基础设施约1.6万㎡，停车场（充电桩）约8000㎡，太阳能路灯3000盏，古道约30公里 | 15000 | 完成可研批复 | 乡镇可利用资源调查中 | 正常
3 | 松阳县大木山稻梦庄园 | 农业农村局 | 2025-2026 | 项目开发建设周期为2年，分二期建设；第一期规划用地面积约为440亩，建设内容为：稻渔共养综合型生态水稻种植园、茶文化休闲体验馆（茶人草堂）、稻田有轨观光小火车、茶文化中心、茶书院及现代化种植连栋大棚、茶学体验培训中心等。第二期规划用地面积62亩，计划建设内容为：自然美学生活馆，规划占地面积约60亩，建筑面积约2900㎡；茶叶深加工生产基地，规划占地面积约5亩，建筑面积约3000㎡，开发成为集茶叶深加工和创意茶产品生产的基地 | 8100 | 完成施工图编制 | 设计方案编制中 | 正常
4 | 松阳县共富植物工厂项目 | 农业农村局 | 2025-2027 | 项目占地面积约85亩，建设内容包括：一是植物工厂及设施设备约包括5座约40m*100m的植物工厂，采用育苗系统、营养液浓度自动控制系统、栽培系统电气控制系统等设施设备；二是植物工厂办公培训及产品过程展示中心约2000㎡，集合观光、研学、科研和培训、电商直播为主的体验式综合型植物工厂；三是其他设施约10亩，生态停车场、电力设施、物流仓储、生产水及雨水收集净化设施等；四是户外研学基地约15亩，用于科研种植各类粮油作物及体验基地 | 5000 | 完成实施方案编制 | 招商对接中 | 正常
5 | 松阳县全域幸福河湖建设工程 | 水利局 | 2025-2028 | 综合治理河道24公里，新改建堰坝13座，新建滨水绿道4公里 | 30000 | 完成可研审批，开展子项目初设编制 | 子项目初设编制中 | 正常
6 | 松阳县新处水库 | 水利局 | 2027-2031 | 新建中型水库1座，集雨面积44.7平方公里，总库容1806万m³，防洪库容475万m³ | 161616 | 完成项建审批，开展可研编制 | 前期谋划中 | 正常
7 | 松阳县南坑源水库 | 水利局 | 2026-2028 | 水库总库容406万m³，正常蓄水位226m，正常库容290m³，拦河坝为砼重力坝，最大坝高75m，坝顶长度165m | 28871 | 完成项目规模论证 | 前期谋划中 | 正常
8 | 松阳县235国道松阳武松交界至西屏段 | 交通运输局 | 2027-2030 | 采用双向四车道一级公路技术标准设计，长约8.3公里，路基宽24.5m，设计时速80km/h | 154000 | 完成工可审查 | 已完成工可报告送审初稿，正在开展工可报告咨询 | 正常
9 | 松阳县S209奉化至庆元公路松阳板桥至靖居口段 | 交通运输局 | 2027-2030 | 采用双向两车道二级公路技术标准设计，长15.7公里，路基宽度为10m，设计时速60km/h | 109300 | 完成工可审查 | 完成工可报告送审初稿 | 正常
10 | 松阳县四都塘后至三都周山头段道路 | 交通运输局 | 2026-2027 | 采用四级公路技术标准设计，长约13.2公里，路基宽为6.5m，设计时速20km/h | 7000 | 完成工可审查、初步设计编制 | 开展工可编制 | 正常
11 | 松阳县长虹西路道路改造工程（大马公路至斋坛连接线段） | 交通运输局 | 2025-2026 | 道路等级为城市主干道，设计速度40km/h，规划总用地面积114.55亩，道路红线宽为33m，全长约为2247m | 20000 | 完成初步设计审批 | 完成工可报告编制 | 正常
12 | 松阳县星辰山度假村（一期） | 文广旅体局 | 2025-2027 | 总用地面积15.3亩，其中建筑面积5859㎡，主要建设星空酒店、天象馆、游客接待中心、星空草坪等内容 | 10000 | 完成项目备案 | 招商对接中 | 正常
13 | 寨头文旅综合体 | 文广旅体局 | 2025-2027 | 用地面积约15亩，主要对现有寨头休闲摄影基地进行改造提升，建设度假山房、康养中心和研学摄影等 | 10000 | 完成项目备案 | 推进项目征收闭环工作，推进用地报批前期程序 | 正常
14 | 松阳县樟溪220千伏输变电工程 | 供电公司 | 2025-2027 | 新建220千伏变电站，容量48万千瓦安、线路10公里 | 22800 | 完成项目核准 | 站址路径工作推进中，可研报告推进中 | 正常
15 | 松阳县永丰500千伏输变电工程 | 供电公司 | 2025-2028 | 新建500千伏变电站，容量1000万千瓦安、线路6公里 | 80000 | 完成项目核准 | 可研报告批复中，前期工作推进中 | 正常
16 | 松阳县云岩山区块有机更新 | 建设局 | 2025-2027 | 用地面积864亩，东侧启动区块101亩，主要建设内容为区块有机更新改造 | 35000 | 完成可研批复 | 前期谋划 | 正常
17 | 松阳县项弄区块有机更新 | 建设局 | 2025-2028 | 用地面积约6000亩,主要建设内容为区块有机更新改造 | 100000 | 完成项建书批复 | 前期谋划 | 正常
18 | 松阳县兴阳路北段（南环路至屏安东路西段二期） | 建设局 | 2025-2026 | 全长约650m，宽32m | 5000 | 完成初设编制 | 初步方案论证中 | 正常
19 | 松阳县人民医院医共体（象溪、新兴、赤寿）分院建设项目 | 卫健局 | 2025-2027 | 新建象溪、新兴、赤寿分院，总用地面积39.2亩，总建筑面积2.3万㎡，将新建综合楼、病房楼、后勤楼及围墙、道路、场地绿化等功能用房及附属设施，建设医疗床位70床 | 14822 | 完成可研批复，开展初步设计编制 | 可研审批中 | 正常
20 | 松阳县第三中学迁建 | 教育局 | 2025-2027 | 用地面积120亩，建筑面积约7万㎡ | 35000 | 完成项建书审批 | 前期调研，选址汇报 | 正常
合 计 |  |  |  |  | 864709

## 过度表 (hidden)
| 新开工计划投资 | 新开工实际投资 | 续建计划投资 | 续建实际投资 | 计划投资 | 实际投资
水利局 | 0 | 200 | 14800 | 29674 | 14800 | 29874
开发区 | 0 | 0 | 21100 | 30527 | 21100 | 30527
建设局 | 400 | 220 | 13050 | 25876 | 13450 | 26096
发改局 | 0 | 0 | 14800 | 23726 | 14800 | 23726
交通运输局 | 0 | 0 | 8000 | 14665 | 8000 | 14665
文广旅体局 | 0 | 0 | 4300 | 3317 | 4300 | 3317
卫健局 | 0 | 0 | 3020 | 3962 | 3020 | 3962
教育局 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
农业农村局 | 0 | 0 | 800 | 908 | 800 | 908
古市镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市场监管局
枫坪乡、安民乡
赤寿乡